

# **COMUNE DI ENEGO**

## **PROVINCIA DI VICENZA**

**QUIZ. N. 2**

1. Chi dispone la consegna d’urgenza dei lavori?

* Il R.U.P.
* Il D.L.
* Il Sindaco

1. Chi compila il S.A.L ?

* Il R.U.P.
* Il D.L.
* Il Collaudatore

1. A quanto ammonta l’anticipazione sul valore del contratto di appalto da corrispondere alla Ditta appaltatrice ai sensi dell’art. 35 del D.Lgs. 50/2016?

* 10%
* 20%
* 30%

1. In quale misura si applica l’IVA per la realizzazione di lavori di manutenzione ordinaria?

* 4%
* 10%
* 22%

1. Quanti occupati deve avere un’impresa per essere considerata piccola ai sensi del Codice dei Contratti Pubblici?

* Meno di 10
* Meno di 50
* Meno di 100

1. La validazione di un progetto di opera pubblica può essere effettuata dal R.U.P. fino a che importo lavori?

* 500.000,00
* 1.000.000,00
* 5.000.000,00

1. Nel caso in cui un’impresa iscriva riserve sugli atti contabili, ai fini dell’eventuale attivazione dell’accordo bonario qual è il soggetto che deve produrre una propria relazione riservata?

* Il R.U.P.
* Il D.L.
* Il Collaudatore

1. Prima dell’apertura di un cantiere, a chi spetta inviare agli enti competenti, la notifica preliminare ai sensi del D.Lgs. 81/2008?

* Al D.L.
* Al responsabile dei lavori
* Al Coordinatore per l’esecuzione dei lavori

1. Qual è l’organo comunale competente all’emanazione dei regolamenti?

* In ogni caso il Consiglio Comunale
* Il Consiglio Comunale, ma può provvedere anche la Giunta Comunale in caso d’urgenza, salvo ratifica del Consiglio
* Il Consiglio Comunale, salvo che per il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, che è di competenza della Giunta

1. A quale figura del Comune spetta la stipula dei contratti di appalto di lavori, servizi e forniture?

* Al Sindaco
* All’Assessore competente
* Al Responsabile del Servizio

1. Per ottenere l’agibilità degli edifici, la documentazione deve essere presentata presso lo Sportello Unico per l’Edilizia:

* Entro 15 giorni dall’ultimazione lavori dell’intervento
* 15 giorni prima dell’ultimazione lavori dell’intervento
* Tassativamente il giorno della fine lavori dell’intervento, per non incorrere in sanzioni

1. Per un Comune veneto situato all’interno della provincia di Vicenza, Il Piano di Assetto del Territorio (PAT) è approvato:

* Dalla Regione Veneto
* Dalla Provincia di Vicenza
* Dal Comune

1. Ai sensi del vigente D.P.R. 380/02, le opere dirette a soddisfare obiettive esigenze contingenti e temporanee e ad essere immediatamente rimosse al cessare della necessità e, comunque, entro un termine non superiore a 90 giorni, sono soggette a:

* Comunicazione Inizio Lavori (CIL)
* Comunicazione Inizio lavori Asseverata (CILA)
* Nessuna comunicazione

1. Funzioni e responsabilità dei dirigenti ai sensi dell’art. 4 del D.Lgs. 165/2001

* L’adozione degli atti e provvedimenti amministrativi, compresi tutti gli atti che impegnano l’amministrazione verso l’esterno, nonché la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa mediante autonomi poteri di spesa di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo
* L’adozione degli atti e provvedimenti amministrativi, che impegnano l’amministrazione verso l’esterno, ma che non comportano impegno di spesa
* L’adozione degli atti e provvedimento amministrativi, esclusi gli atti che impegnano l’amministrazione verso l’esterno

1. In quale caso la stazione appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore l’importo dovuto per le prestazioni dallo stesso eseguite (art. 105, comma 13, D.Lgs. 50/2016)?

* Quando l’appaltatore è una microimpresa
* Quando il subappaltatore è una grande impresa
* Quando l’appaltatore e il subappaltatore sono entrambi piccole imprese

1. Le modifiche dei contratti durante il periodo di efficacia, ai sensi dell’art. 106 del D.Lgs. 50/2016, sono consentite:

* Mai per variazioni superiori al 20% dell’importo del contratto di appalto
* Solo se autorizzate dal RUP con le modalità previste dall’ordinamento della stazione appaltante cui il RUP dipende
* In casi eccezionali dal direttore dei lavori per variazioni inferiori al 10% dell’importo del contratto d’appalto

1. Qual è l’organo competente all’approvazione dei Piani Urbanistici Attuativi P.U.A.?

* Giunta comunale
* Consiglio Comunale
* Consiglio provinciale

1. Ai sensi del DPR 380/2001, quali tra i seguenti documenti devono essere presentati per ottenere l’agibilità degli edifici?

* Dichiarazione di conformità delle opere realizzate alla normativa vigente in materia di

accessibilità e superamento delle barriere architettoniche

* Copia della notifica preliminare SPISAL
* DURC dell’impresa che ha eseguito i lavori

1. La validazione (art. 26 del D.Lgs. 50/2016) del progetto posto a base di gara è sottoscritta dal:

* Responsabile del procedimento
* Sindaco
* Direttore dei lavori

1. A norma del D.P.R. 327/2001 un bene è sottoposto al vincolo preordinato all’esproprio:

* Quando diventa efficace l’atto di approvazione del piano urbanistico generale, ovvero una sua variante, che prevede la realizzazione di un’opera pubblica o di pubblica utilità
* Solo nel momento in cui è stata determinata, anche se in via provvisoria, l’indennità di esproprio
* solo quando diventa efficace il vincolo di edificabilità