## OBIETTIVI_TRASVERSALI
Obiettivi di performance trasversali dell’Ente

N.	TIPOLOGIA DI OBIETTIVO: SVILUPPO (S) MANTENIMENTO (M)	DESCRIZIONE OBIETTIVO	RISULTATI ATTESI (TARGET)	INDICATORE DI RISULTATO	PESO COMPLESSIVO DELLE FASI	TERMINI	PESO INDICATORE	VALORE TARGET 2023	VALORE CONSEGUITO	NOTE DI MONITORAGGIO
1	S	Attuazione dei progetti PNRR per la transizione digitale	1- App IO (Avviso 1.4.3.) Attivazione App IO per invio agli utenti di messaggi di notifica, informativi, veicolazione pro-memoria, scadenze, avvisi di pagamento.	Attivazione del servizio nei termini fissati dal PNRR.E6	33,33%	20.09.2023 18.01.2024 attivazione definitiva	8,33%	75%	100%	il target sarà completato all'attivazione dell'esperienza del cittadino
				- Formazione e gestione dei nuovi servizi in collaborazione con OE.			8,33%	50%	100%	obiettivo da ritemporizzare per il completamento definitivo
				- Verifica e contabilizzazione dei servizi e rendicontazione su apposito portale.			8,33%	75%		obiettivo da ritemporizzare per il completamento definitivo

			2- Esperienza del Cittadino Attivo e Informato nei servizi pubblici (Avviso 1.4.1.) Accesso degli utenti con credenziali di identità digitale ai servizi tramite portale del Comune di Sarcedo "Istanze on-line". Informatizzazione dei servizi comunali.	- Attivazione del servizio nei termini fissati dal PNRR.	33,33%	07.03.2024 - 06.05.2024	6,25%	0%	0%	obiettivo da ritemporizzare per il completamento definitivo
				- Formazione e gestione dei nuovi servizi in collaborazione con OE.			6,25%	25%	100%	obiettivo da ritemporizzare per il completamento definitivo
				- Verifica e contabilizzazione dei servizi e rendicontazione su apposito portale.			6,25%	0%	0%	obiettivo da ritemporizzare per il completamento definitivo
				- Attivazione e configurazione di nuovi servizi in VURP (compimento dell’attività in relazione alle attività previste dal PNRR).			6,25%	25%	100%	obiettivo da ritemporizzare per il completamento definitivo

			3- SPID CIE (Avviso 1.4.4.) Estensione dell’utilizzo delle piattaforme nazionali di identità digitale SPID - CIE.	- Attivazione del servizio nei termini fissati dal PNRR.	33,33%	23.11.2023 - 19.03.2024	8,33%	90%	100%	il target sarà completato al via libera del dipartimento
				- Formazione (almeno n. 26 ore) e gestione dei nuovi servizi in collaborazione con OE.			8,33%	100%	100%
				- Verifica e contabilizzazione dei servizi e rendicontazione su apposito portale.			8,33%	50%	100%	in attesa del via libera dal dipartimento

			4- Abilitazione al cloud per le PA locali (Avviso 1.2). Abilitazione e facilitazione migrazione al Cloud.	- Attivazione del servizio nei termini fissati dal PNRR.	25%	03.12.2023 -25.02.2025	8,33%	0%	0%	obiettivo da ritemporizzare
				- Formazione e gestione dei nuovi servizi in collaborazione con OE.			8,33%	0%	0%	obiettivo da ritemporizzare
				- Verifica e contabilizzazione dei servizi e rendicontazione su apposito portale.			8,33%	0%	0%	obiettivo da ritemporizzare

PESO OBIETTIVO		15%			100%
2	S/M	Garantire la trasparenza delle informazioni legate all’attività dell’amministrazione e l’attuazione delle misure di semplificazione. Garantire l’attuazione delle misure anticorruzione.	1- Rispetto dei termini di aggiornamento della sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale - sottosezione di competenza - secondo le indicazioni contenute nella Sottosezione “Rischi corruttivi e trasparenza” del presente PIAO (paragrafo 2.3.9, lettera S).	Esecuzione dell’attività nei tempi e modi previsti	25%	Come da de-libere ANAC 1310/2016 e 7/2023 (v. al-legato D del Piano)		100%		in corso

			2- Monitoraggio del rispetto dei tempi proce-dimentali e dell’attuazione delle misure in ma-teria anticorruzione previste nella Sottosezione “Rischi corruttivi e trasparenza” del presente PIAO.	Esecuzione dell’attività nei tempi e modi previsti	25%	Attività / continuativa		100%		in corso

			3- Controlli a campione sulle dichiarazioni so-stitutive di certificazione o di atto notorio rese nei procedimenti di competenza.	Esecuzione controlli sulle dichiarazioni in misura non inferiore al 20% del totale	25%	Attività / continuativa		100%		in corso

			4- Organizzazione di una Giornata della trasparenza per migliorare la comunicazione istituzionale e favorire la partecipazione e il controllo diffuso della società civile nei riguardi dell’attività amministrativa	Esecuzione dell’attività nei tempi previsti	15%	31.12.2023				obiettivo non realizzabile

			5- Pubblicazione in Amministrazione trasparen-te di atti e documenti ulteriori rispetto a quelli obbligatori, secondo le indicazioni contenute nella Sottosezione “Rischi corruttivi e traspa-renza” del presente PIAO (paragrafo 2.3.9, lette-ra S).	Esecuzione dell’attività nei tempi previsti	25%	31.12.2023				in corso

PESO OBIETTIVO		15%			100%
3	S/M	Attuazione del Piano di protezione e modello organizzativo a tutela dei dati personali approvato con DGC n. 56/2020	1- Aggiornamento del registro dei trattamenti	Esecuzione dell’attività nei tempi e modi previsti	50%	31.12.2023		100%	100%

			2- Aggiornamento delle informative ed allega-zione alla modulistica	Esecuzione dell’attività nei tempi e modi previsti	20%	31.12.2023		100%	100%

			3- Adozione atti di designazione e autorizzazione ai fini del trattamento dei dati personali	Esecuzione dell’attività nei tempi e modi previsti	20%	31.12.2023		100%	100%

			4- Svolgimento da parte di tutto il personale dei corsi obbligatori in tema di privacy e trattamen-to dati personali ed effettuazione dei test o que-stionari eventualmente somministrati.	Esecuzione dell’attività nei tempi previsti	10%	31.12.2023		100%		in corso

PESO OBIETTIVO		20%			100%
4	S	Formazione del personale dipendente in materia di sviluppo delle competenze digitali necessarie per attuare i processi di transizione digitale, ecologica ed amministrativa.	Svolgimento da parte del personale dei corsi legati alla transizione al digitale (progetti PNRR) e allo sviluppo delle skills informatiche (progetto ministeriale Syllabus) ed effettuazione dei test o questionari eventualmente somministrati.	Esecuzione dell’attività nei tempi e modi previsti	100%	31.12.2023		100%	50%

PESO OBIETTIVO		20%			100%
5 (NUOVO OBIETTIVO)	S/M	Rispetto dei tempi di pagamento dell'Ente	In adempimento dell’art. 4 bis, comma 2, al D.L. 24/02/2023, n. 13, convertito con L. n. 41 del 21/04/2023, è necessario che ciascun dirigente responsabile provveda al pagamento delle fatture commerciali di competenza rispettando il termine normativo previsto affinché l’indicatore di ritardo annuale di Ente di cui all’art. 1, commi 859, lettera b) e 861 della Legge 30 dicembre 2018, n. 145 sia inferiore a zero.	Indicatore di ritardo annuale dei pagamenti inferiore allo zero (ovvero pagamenti entro i 30 giorni - art. 4 D. Lgs. n. 231/2002).	100%	31.12.2023		<= 0, ovvero pagamenti entro i 30 giorni

PESO OBIETTIVO		30%			100%

TOT. PESO OBIETTIVI		100%

## OBIETTIVI_SEGR_RPCT
Obiettivi di performance del Segretario comunale/RPCT

N.	TIPOLOGIA OBIETTIVO:	DESCRIZIONE	RISULTATI ATTESI	INDICATORE	PESO	TERMINI	VALORE TARGET 2023	VALORE CONSEGUITO (IN %)	NOTE DI MONITORAGGIO
	SVILUPPO	OBIETTIVO	(TARGET)	DI RISULTATO
	(S)
	MANTENIMENTO
	(M)
1	S	Aggiornamento del Codice di comportamento dell’Ente in conformità all’art. 4, comma 1, lettera a), del D.L. n. 36/2022, convertito dalla L. n. 79/2022.	Adeguare il Codice di comportamento comunale vigente alle innovazioni introdotte dall’art. 4, comma 1, lettera a), del D.L. n. 36/2022, in ordine alla necessità di prevedere una sezione dedicata al corretto utilizzo delle tecnolo-gie informatiche e dei mezzi di informazione e social media da parte dei di-pendenti pubblici, anche al fine di tutelare l’immagine della pubblica ammi-nistrazione.	Elaborazione dello schema di Codice di comportamento aggiornato, da sot-toporre all’organo esecutivo competente per l’approvazione; pubblicazione del Codice di comportamento aggiornato nella sezione “Amministrazione Trasparente” del sito istituzionale. Consegna, via email, di copia del predetto Codice a tutti i dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo dell’Ente.	25%	31.12.2023	100%	100%

2	S	Aggiornamento/modifica del Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e Servizi.	Migliorare lo standard delle prestazioni dell’Amministrazione comunale	Elaborazione degli schemi di regolamento aggiornati alla normativa vigen-te, da sottoporre all’organo competente per l’approvazione; pubblicazione del Regolamento aggiornato nella sezione “Amministrazione Trasparente” del sito istituzionale.	20%	30.11.2023			Obiettivo non realizzabile

3	S	Elaborazione ed approvazione del testo del “Patto di Integrità”. Successiva-mente alla sua approvazione sarà imposto agli appaltatori/concessionari se-lezionati con le procedure previste dalla normativa vigente.	Potenziare la risposta preventiva dei comportamenti di maladministration nelle fasi di programmazione, affidamento ed esecuzione dei rapporti contrattuali di appalto e concessione.	Predisposizione e approvazione del Patto di Integrità; verifica dell’applicazione della misura nell’ambito dell’attività di controllo successi-vo di regolarità amministrativa.	5%	31.07.2023	100%	100%	Allegato E - PIAO 2023/2025 approvato con DGC N. 53 del 07/07/2023

4	S/M	Espletamento della formazione in materia di anticorruzione.	Potenziare la sensibilità e le competenze del personale, utili per l’analisi di dilemmi etici, per gestire le situazioni di conflitto di interessi e per rendere gli standard di integrità pubblica applicabili e significativi nel lavoro quoti-diano.	Svolgimento da parte di tutto il personale dei corsi programmati in materia di anticorruzione ed effettuazione dei test o questionari eventualmente som-ministrati.	10%	31.12.2023	100%		in corso

5	S	Predisposizione di misure organizzative per garantire la sana gestione, il monitoraggio e la rendicontazione dei progetti finanziati con fondi PNRR.	Potenziare la governance interna e i controlli afferenti ai progetti finanziati con fondi PNRR	Predisposizione degli atti amministrativi idonei all’istituzione di una cabina di regia interna; potenziamento del sistema dei controlli interni.	25%	31.12.2023	100%		Con DT n. 308 del 28.08.2023 è stato approvato il programma dei controlli successivi di regolarità amministrativa - annualità 2023, ai sensi dell'art. 3, comma 8, del Reg. Comunale sui controlli interni. Sono stati effettuati i controlli interni relativi al 1° semestre 2023, è in corso la verbalizzaizone finale.

6	S	Adozione del Regolamento comunale disciplinante i rapporti fra l’Ente e i portatori di interessi particolari e istituzione dell’Agenda pubblica degli incontri	Potenziare la risposta preventiva dei comportamenti di maladministration in occasione di incontri e contatti fra gli organi decisori dell’Ente e i soggetti privati portatori di interessi particolari	Elaborazione dello schema di regolamento, da sottoporre all’organo compe-tente per l’approvazione; pubblicazione del Regolamento nella sezione “Amministrazione Trasparente” del sito istituzionale.	10%	30.12.2023	100%	100%

7	S	Potenziamento della mappatura per fasi/attività dei processi caratterizzati da un maggiore livello di rischio corruttivo, con particolare riferimento ai pro-cessi connessi alla realizzazione degli interventi finanziati con risorse previ-ste dal PNRR, e previsione di misure di prevenzione specifiche calibrate sulle singole fasi/attività individuate.	Accrescere e migliorare la risposta preventiva dei comportamenti di maladmi-nistration nello svolgimento delle fasi procedimentali in cui si articolano i processi a maggiore rischio corruttivo	Aggiornamento/miglioramento della mappatura per almeno n. 2 processi di competenza di ciascuna Area organizzativa; individuazione di almeno n. 1 misura preventiva specifica da applicarsi a ciascuna fase (o gruppo di fasi) di ognuno dei processi mappati ex novo o sottoposti ad aggiornamento/miglioramento della mappatura, con particolare riguardo ai processi connessi alla realizzazione degli interventi finanziati con risorse previste dal PNRR.	25%	31.12.2023	100%	100%	Ved. Allegato C-bis (proc. 23a e proc. 23c) al PIAO 2023/2024 - DGC N. 56 del 07.07.2023

					100%

## OBIETTIVI_AREA_AMMINISTRATIVA
AREA AMMINISTRATIVA
Responsabile: Dott.ssa Lucia Rossi
Numero dipendenti assegnati all’Area: 7

OBIETTIVI DI AREA
N.	TIPOLOGIA OBIETTIVO:	DESCRIZIONE	RISULTATI ATTESI	INDICATORE	PESO	TERMINI	PESO INDICATORE	VALORE TARGET 2023	VALORE CONSEGUITO (IN %)	NOTE DI MONITORAGGIO
	SVILUPPO	OBIETTIVO	(TARGET)	DI RISULTATO
	(S)
	MANTENIMENTO
	(M)
1	S	Flessibilità ed efficienza dei servizi demografici resi ai cittadini attraverso interventi volti a favorire l’incremento della polifunzionalità e dell’accessibilità delle informazioni e dello sportello	- Gestione dei servizi demografici secondo modalità programmate e preferibilmente digitali di interlocuzione con l’utenza, (Compimento dell’attività in relazione alle attività previste dal PNRR)	- Attivazione del servizio per la gestione degli appuntamenti dell’Ufficio Anagrafe con l’utenza (la configurazione del servizio consentirà la totale autonomia del cittadino nel processo di prenotazione e una semplificazione dei processi organizzativi e miglioramento del dialogo tra Ente e cittadini).	5%	31.12.2023 06.05.2024 (attivazione ved. Obiettivo trasfersale n. 1 punto 2)		100% Formazione	100%	Effetuata formazione "My Calendar" in data 26.10.2023.

2	S	Gestione concessioni cimiteriali scadute e relativo aggiornamento ed implementazione del gestionale cimiteriale	- Estumulazioni concessioni cimiteriali scadute (con Uff. Tecnico)	- Contatto con famigliari e raccolta delle volontà	15%	30.11.2023	5,00%	Almeno n. 10	40%	N. 10/10
			- Mappatura e censimento sepolture	- Stipula eventuali nuove concessioni cimiteriali o rinnovi		31.12.2023	5,00%	100% (delle richieste)	100%	N. 4/10
				- Inserimento e aggiornamento delle sepolture nel gestionale cimiteriale		31.12.2023	5,00%	100%	100%	N. 4/10

3	S	Revisione di tutto il patrimonio librario	Effettuazione degli interventi di scarto.	Scarto bibliografico secondo i criteri delle circolari 102/2016 e 17/2017 MIBACT	5%	31.12.2023		100%		In corso. Sono stati scartati finora n. 305/305 come individuato dal sistema Clavis

4	S	Implementazione del patrimonio librario	Partecipazione al bando indetto dal Ministero dei beni culturali “Contributo alle biblioteche per acquisto libri. Sostegno all’editoria libraria”.	Presentazione candidatura e predisposizione successivi atti per richiesta preventivi, determina di impegno, acquisto libri, liquidazione e rendicontazione.	5%	31.12.2023		100%	70%	Istanza candidatura presentata in data 20.04.2023 n. id. 202302892. DT (n. 362 del 10.10.2023.)accertamento contributo ricevuto + impegno di spesa

5	S	Gestione efficiente ed efficace degli adempimenti Istat: Censimento della popolazione residente	Censimento Permanente Popolazione e Abitazioni anno 2023	Adozione atti e provvedimenti nel rispetto dei termini e delle indicazioni contenute nelle circolari Istat	10%	31.12.2023		100%	50%	Compimento di tutte le attività preliminari previste dalle circolari ISTAT per l'avvio del censimento al 01.10.2023.

6	S	Subentro dati elettorali in ANPR	Subentro liste e dati elettorali in ANPR come previsto dal Decreto Ministero dell’Interno del 17.10.2022 (Circ. DAIT 118/2022)	Integrazione delle liste elettorali e dei dati relativi all’iscrizione nelle liste di sezione entro i termini	5%	30.11.2023		100%	100%	Effettuato in data 12.10.2023. Inoltrata richiesta (il 13.11.2023) di erogazione del contributo previsto dal Decreto n. 18/2023 PNC, per la realizzazione dell'intervento entro i termini.

7	S	Garantire il servizio di consulenza e brokeraggio assicurativo in scadenza il 31.01.2024	Avvio procedure di gara per l’affidamento del servizio di consulenza e brokeraggio assicurativo per il prossimo triennio	Avvio delle attività istruttorie	15%	30.11.2023		100%	100%	Con det. N.140 del 27.11.2023 è stato approvato e pubblicato l' avviso per manifestazione di interesse per l'affidamento diretto del servizio.

8	M/S	Organizzare e potenziare gli eventi, i corsi e gli spettacoli teatrali, organizzati in collaborazione con i comuni limitrofi e con il coinvolgimento delle associazioni locali, gruppi e singoli cittadini, finalizzati alla diffusione della lettura, scrittura, del teatro, del cinema, della musica, dell'educazione all'immagine, all'ascolto e all'arte in genere	- Gestione ed organizzazione degli eventi/attività/iniziative culturali.	- Incontri preliminari con gli enti organizzatori per valutare l’interesse e la fattibilità dell’evento.	10%	31.05.2023	2,00%	100%	100%
				Predisposizione e adozione atti conseguenti per la realizzazione dei progetti entro i termini di conclusione del procedimento.		31.11.2023	2,00%	100%	80%
			Redazione calendario degli eventi estivi	- Adozione e pubblicazione mensile calendario degli eventi estivi.		31.05.2023-30.09.2023	2,00%	100%	100%
			- Pubblicazione costante e tempestiva di tutte le manifestazioni ed eventi organizzati dall’ente o comunque di particolare interesse per la comunità.	- Pubblicazione nel sito internet, nei social network dell'Ente e nelle bacheche elettroniche di tutte le iniziative, gli avvisi, comunicazioni e scadenze inviate dagli altri uffici del Comune.		31.12.2023	2,00%	100%	80%
			Prenotazione on line agli eventi organizzati dall’Ente	- Compimento dell’attività in relazione alle attività previste dal PNRR)		31.12.2023 xx.xx.2024 (attivazione ved. Obiettivo trasfersale n. 1 punto 2)	2,00%	100% Formazione	100%	Effettuata formazione in data 26.10.2023.

9	M	Attuare un'analisi complessiva multidimensionale dell'utenza particolarmente fragile al fine di garantire supporto, sostegno, aggregazione e integrazione sociale	Concessione contributi economici rispondenti a specifiche progettualità (RIA).	Determina impegno di spesa	10%	31.12.2023		100%	100%

10	S	Garantire il supporto alle fragilità diffuse: Servizio di sostegno agli anziani non autosufficienti	Avvio procedure di gara per l’affidamento del servizio di assistenza domiciliare (in scadenza il 31.01.2024), per il prossimo triennio	Avvio delle attività istruttorie	15%	30.11.2023		100%	100%	Con DT N. 147 del 30.11.2023 è stato approvato e pubblicato l' avviso per manifestazione di interesse all'affidamento diretto del servizio.
31.12
11	S	Garantire efficienza e qualità nella gestione delle pratiche afferenti l’Uff. Servizi Sociali attraverso la digitalizzazione e l’informatizzazione dei relativi processi amministrativi sia di back-office che di front-office	Gestione informatizzata della presa in carico, monitoraggio e valutazione degli interventi sociali.	Attivazione e configurazione del nuovo gestionale che sarà fornito dal ATS Ven_04 - Thiene	5%	31.12.2023		100%	100%	Accreditamento, Attivazione e configurazione in data 24.08.2023. Formazione in data 20.10.2023.

					100%

## OBIETTIVI_AREA_FINANZIARIA
AREA FINANZIARIA
Responsabile: Dott.ssa Frida De Michele
Numero dipendenti assegnati all’Area: 4

OBIETTIVI DI AREA
N.	TIPOLOGIA OBIETTIVO:	DESCRIZIONE	RISULTATI ATTESI (TARGET)	INDICATORE	PESO	TERMINI	PESO INDICATORE	VALORE TARGET 2023	VALORE CONSEGUITO (IN %)	NOTE DI MONITORAGGIO
	SVILUPPO	OBIETTIVO		DI RISULTATO
	(S)
	MANTENIMENTO
	(M)
1	M	Gestione efficiente delle attività di programmazione e rendicontazione finanziaria	Approvazione del Rendiconto anno 2022 entro i termini ordinari previsti dalla legge.	Redazione della proposta di riaccertamento dei residui con il coinvolgimento dei responsabili	20%	01.03.2023-31.03.2023	6,660%
				Redazione e deposito del rendiconto anno 2022		31.03.2023-10.04.2023	6,660%
				Predisposizione della delibera di approvazione del rendiconto		10.04.2023-30.04.2023	6,660%

2	M	Gestione efficiente delle attività di programmazione e rendicontazione finanziaria	Approvazione del D.U.P. 2024/2026 e del bilancio di previsione entro i termini ordinari previsti dalla legge.	Predisposizione del DUP (2024-2026) con la collaborazione dei Responsabili d’Area	20%	01.05.2023-20.07.2023
				Predisposizione schemi di bilancio e nota di aggiornamento al DUP, assicurando il coordinamento con la programmazione di settore		01.09.2023-31.10.2023
				Approvazione schemi di bilancio 2024/2026		31.10.2023-10.12.2023

3	M	Gestione efficiente delle attività di programmazione e rendicontazione finanziaria	Garantire i tempi di pagamento non inferiori ai termini di legge.	Garantire i tempi di pagamento non inferiori ai termini di legge	10%	30 gg da fattura
			Garantire il rispetto dei termini di legge per l'effettuazione delle coperture dei sospesi	Rispetto dei termini per la regolarizzazione dei sospesi		30 gg da fattura

4	S	Applicazione delle nuove fonti normative e contrattuali in materia di personale	Predisposizione della sezione Organizzazione e Capitale Umano del PIAO in ottemperanza alle pertinenti disposizioni normative e nel rispetto dei termini previsti	Completamento della Sezione Organizzazione e Capitale Umano del PIAO	5%	Entro il 31.07.2023
			Formazione del personale addetto alla gestione del personale in merito alle nuove disposizioni del CCNL	Partecipazione ai corsi di formazione in materia		31.12.2023

5	S	Aggiornamento e adozione del Piano dei Fabbisogni di personale con la previsione delle nuove figure.	Adozione del Piano dei Fabbisogni entro i termini	Definizione dei nuovi spazi, a seguito dell'approvazione del rendiconto.	10%	31.03.2023-30.04.2023
				Aggiornamento del Piano dei Fabbisogni nei termini.		30.04.2023-31.07.2023
				Attuazione Piano dei Fabbisogni		31.07.2023-31.12.2023

6	S	Sostituzione a tempo indeterminato di n.1 figura di Assistente Sociale cessata in data 31.03.2023	Assunzione Assistente Sociale a tempo indeterminato tramite procedura di mobilità	Indizione procedure concorsuali e invio ai soggetti competenti.	10%	31.03.2023-31.10.2023
				Pubblicazione di tutti gli atti ed invio ai soggetti competenti		31-03-2023-31.10.2023
				Completamento procedure di reclutamento		31.10.2023

7	S	Predeterminazione e disciplina di criteri oggettivi di utilizzo di graduatorie concorsuali approvate da altri Enti	Adozione di Regolamento comunale per l’utilizzo di graduatorie concorsuali approvate da altri Enti	- Elaborazione dello schema di regolamento, da sottoporre all’organo competente per l’approvazione.	5%	31.07.2023
				- Pubblicazione del Regolamento nella sezione “Amministrazione Trasparente” del sito istituzionale.

8	M	Attività di controllo e recupero dell’evasione IMU / TARI	Controllo puntuale di n. 2000 posizioni, per i tributi gestiti ed emissione degli atti di accertamento.	N. di posizioni controllate e di accertamenti emessi	5%	31.12.2023
			Monitoraggio accertamenti scaduti, invio per riscossione coattiva e rapporti con il concessionario	80% accertamenti in scadenza
			Assistenza sportello on-line e in presenza	Evasione almeno 80% delle richieste

9	S	Equità fiscale e tax compliance - IMU, TARI e CANONE UNICO - Servizio di sportello ed assistenza ai soggetti obbligati, sia attraverso sportelli fisici, con accessi programmati, sia con ottimizzazione dei servizi online., elaborazione schede riepilogative e modelli di pagamento F24 in prossimità delle scadenze IMU/TARI e invio tramite mail ai contribuenti	Conferire ulteriore impulso alla digitalizzazione e dematerializzazione dei procedimenti.	- Evasione almeno 50% delle richieste on line.	5%	31.12.2023
				- Gestione delle informazioni ai contribuenti per favorire gli adempimenti anche attraverso l’aggiornamento del sito e relativa modulistica, comunicazioni tramite i canali social dell’Ente, pubblicazione di manifesti.
				- Elaborazione, stampa e spedizione inviti al pagamento TARI e IMU 2023, secondo i criteri di trasparenza di Arera, con allegati F24 precompilati e spedizione anche in via telematica (20% di invio cartaceo)

10	M	Equità fiscale e tax compliance - IMU, TARI e CANONE UNICO	Analisi MTR 2023, simulazioni tariffe e determinazione tariffe applicabili	Predisposizione atti per l’approvazione delle tariffe 2023 ed eventualmente per la modifica del regolamento TARI in applicazione di modifiche normative e/o nuove politiche dell'Ente, nei termini.	10%	31.12.2023
			Monitoraggio e presidio delle riscossioni TARI e IMU	Adempimento delle attività nei termini.

					100%

## OBIETTIVI_AREA_TECNICA_LL_PP_
AREA TECNICA - LAVORI PUBBLICI
Responsabile: Dott. Susanna Gioppo
Numero dipendenti assegnati all’Area: 5
OBIETTIVI DI AREA
N.	TIPOLOGIA OBIETTIVO:	DESCRIZIONE	RISULTATI ATTESI (TARGET)	INDICATORE	PESO	TERMINI	PESO INDICATORE	VALORE TARGET 2023	VALORE CONSEGUITO (IN %)	NOTE DI MONITORAGGIO
	SVILUPPO	OBIETTIVO		DI RISULTATO
	(S)
	MANTENIMENTO
1	S	Il Comune di Sarcedo in adesione ai progetti: Distretto del commercio "Le botteghe della Pedemontana" - GDR n.1019/2021 e Area Urbana Pedemontana - Programma regionale del FESR 2021- 2027, è risultato assegnatario di risorse regionali par il cofinanziamento di alcune OOPP e per l'erogazione di contributi a favore delle imprese del commercio.	- Bando "Le botteghe della Pedemontana" completamento dei progetti cofinanziati OOPP, verifica ed erogazione contributi, rendicontazione	Acquisizione e verifica rendicontazione progetti - determina sub-impegno	10%	01.01.2023-30.05.2023				I progetti presentati dalle imprese del commercio sono stati 16 (il bando è stato pubblicato per 2 volte).Con determina n.222 del 19/06/2023 (dopo la verifica e la richiesta di integrazioni che è stata necessaria per tutte le domande presentate e la ripartizione del finanziamento ottenuto dalla Regione) sono stati assegnati e ripartiti i contributi a 12 imprese (1 impresa ha rinunciato, 3 imprese non hanno rendicontato nei tempi previsti, nonostante la proroga concessa.)
				Affido servizio per inserimento in portale RNA e determina liquidazione per le domande di Sarcedo, Zugliano e Breganze		01.06.2023-30.07.2023				Con determina n.170 del 02/05/2023 è stato affidato il servizio per il supporto alla gestione Registro Nazionale Aiuti a ditta specializzata. Con determina n.261 del 05/07/2023 sono stati approvati i codici COR assegnati a ciascuna impresa nell’ambito della registrazione al portale RNA e liquidati i contributi concessi.
				Rendicontazione in Regione con acquisizione dati dai comuni partner e verifica progetti del Comune di Sarcedo.		01.08.2023-30.09.2023				Con nota protocollo n.9583 del 27/07/2023 è stata richiesta proroga per la rendicontazione in regione al 31/07/2024. La Regione ha autorizzato con nota ns. protocollo n.9777 del 01/08/2023. Nonostante i numerosi solleciti ai Comuni partner, buona parte della documentazione necessaria alla rendicontazione ad oggi 31/10/2023 non è ancora pervenuta.
				Suddivisione delle risorse ai comuni come da accordo di programma		30.09.2023-30.12.2023 31.01.2024				A seguito posticipo rendicontazione in Regione
			- Area Urbana Pedemontana: attività previste dalla convenzione.	Predisposizione atti per firma convenzione per la co-progettazione e attuazione della SISUS: Strategia Integrata di Sviluppo Urbano Sostenibile		01.01.2023 - 30.04.2023				Con DCC n.4 del 06/04/2023 è stato approvato lo schema di convenzione per la costituzione e il funzionamento dell'area urbana pedemontana. In data 29/05/2023, presso il Comune di bassano DG, Capofila è stata sottoscritta la convenzione tra i Comuni
				Avvio elle attività a carico di ciascun Comune. Individua-zione referente responsabile e referente tecnico per il raggiungimento dei target intermedi. Per il Comune di Sarcedo, individuazione pro-fessionisti, studi preliminari, affido progettazione oo.pp.		30.04.2023 31.12.2023				Referente per il Comune è l’UTC Lavori Pubblici. Responsabile e referente tecnico è la Responsabile dell’Area.Con nota ns. prot. n.5391 del 21/04/2023 il Comune capofila informava della trasmissione in Regione del progetto SISUS. Con successiva nota ns. prot. n.12712 del 11/10/2023 il Comune capofila informava dell’invio in Regione della versione aggiornata del progetto a seguito delle osservazioni formulate dalla commissione di valutazione (nota regionale del 27/07/2023). Il progetto per il Comune di Sarcedo, 4.3.3: Residenzialità leggera è stato posticipato al post 2024.Il progetto 5.1.7: Parco Cà Dotta. Individuato il professionista da incaricare, richiesto incontro con Soprintendenza, non ancora avvenuto. Si attende variazione di bilancio per affido incarico progettazione.

2	S	Aggiornamento, formazione, qualificazione del personale per incarichi professionali D.Lgs. 81/2008; per accertamenti sanitari relativi al personale	Visite mediche al personale	Visite mediche al personale	5%	01.03.2023-30.03.2023				Eseguite il 20/03/2023 per 12 dipendenti + il 15/05/2023 per 2 assenti in precedenza
			Formazione specifica al perso-nale, aggiornamento DVR, rumore, vibrazioni, stress lavoro correlato (n.3 corsi)	Affidamenti servizi – n. corsi		01.03.2023-31.12.2023				1 corso aggiornamento RSPP 6 ore 26/01/2023
			Formazione specifica accordo Stato - Regioni per personale squadra manutentiva	Svolgimento corsi nei termini		01.03.2023-31.12.2023				1 corso aggiornamento RLS 4 ore 26/01/2023. 1 corso aggiornamento formazione generale 4 ore per tutto il personale dipendente 17/03/2023. 2 corsi formazione generale per neo-assunti

3	S	Procedure di gara e lavori OOPP finalizzate al miglio-ramento della viabilità, adeguamento immobili e patrimonio. Finanziamento Amministrazione + contri-buto Provincia di VI	Realizzazione pista ciclopedo-nale di Via Bassano del Grappa - Granezza	Attuazione cronoprogramma lavori, acquisizione delle aree e relativi frazionamenti per successivo trasferimento alla Provincia nei termini previsti per l’erogazione del finanziamento.	20%	31.12.2023 per fine lavori 31.01.2024 per rendicontazione in Regione / 30.06.2024 per acquisizione aree e cessione alla Provincia				I lavori sono in fase conclusiva. Da cronoprogramma prot. n.9278 del 20/07/2023 e variante n.2 approvata con determina n.381 del 24/10/2023 il tempo contrattuale scade il 30/10/2023. I lavori non sono conclusi, si stima che potranno essere conclusi per il 20/11/2023.Parte del finanziamento andrà rendicontato al distretto del Commercio entro il 31/01/2024, e alla Provincia alla conclusione dell’opera, su presentazione del certificato di regolare esecuzione/collaudo.L’acquisizione delle aree prevede la predisposizione del contratto ed è necessario acquisire la successione di morte per 2 proprietà e la successiva cessione alla Provincia.

4	S	Procedure di gara e lavori OOPP finalizzate al miglioramento della viabilità, adeguamento immobili e patrimonio. Finanziamento PNRR e contributo Provincia di VI in committenza congiunta con ViAcqua Spa	Realizzazione pista ciclabile di Via Schio - PNRR medie opere e contributo Provincia per complessivi € 900.000,00 + € 122.000,00 Viacqua Spa	Approvazione progetto exe e attuazione cronoprogramma lavori nei termini per l’erogazione dei finanziamenti. Acquisizione delle aree e trasferimento alla Provincia.	20%	31.12.2023 e data fine lavori e CRE per adempimenti successivi. Fine lavori, da cronoprogramma prevista per il 02.06.2024				Progetto exe approvato con DGG n.41 del 15/05/2023. Gara svolta dalla SUA, determina di aggiudicazione efficace n.283 del 02/08/2023. Consegna lavori il 06/09/2023, contratto in corso di stipula. Tempo contrattuale scade il 02/06/2024. I lavori proseguono regolarmente.La rendicontazione su Regis procede per stati di avanzamento. Da rendicontare anticipo contrattuale, determina n.196 del 23/10/2023.

5	S	Procedure di gara e lavori OOPP finalizzate al miglioramento della viabilità, adeguamento immobili e patrimonio	Antisismica Scuole Medie	Conclusione dei lavori, approvazione CRE e collaudo statico. Rendicontazione agli Enti finanziatori: AVEPA e MIUR	10%	30.09.2023				Fine lavori 12/04/2023.Con nota prot. n.7311 del 08/06/2023 la comunicava che in data 26/05/2023 erano state completate le attività di cantiere e provveduto con lo smobilizzo, entro i 60 giorni concessi dal DL. Approvazione CRE con detrmina n.296 del 11.08.2023. Rendicontazione Avepa trasmessa il data 27/09/2023. In data 26/10/2023, prot.13525 Avepa ha richiesto integrazioni, assegnando al 06.11.2023 la presentazione della documentazione.Sito MIUR, da completare rendicontazione con SAL 5, finale, all’apertura del portale (chiuso dal 02/08/2023).

6	S	Procedure di gara e lavori OOPP finalizzate al miglio-ramento della viabilità, adeguamento immobili e patrimonio.	Realizzazione interventi di riorganizzazione spazi ed efficientamento energetico Scuola Media - € 900.000,00	Approvazione progetto exe e attuazione cronoprogramma lavori.	20%	31.12.2023 Fine lavori prevista per il 24.02.2024				Progetto exe approvato con DGC n.46 del 01/06/2023. Gara svolta dall’ufficio. Aggiudicazione efficace con Determina n.268 del 19/07/2023. Consegna lavori 29/08/2023, contratto sottoscritto in data 07/09/2023. Il cronoprogramma prevede la fine lavori al 24/02/2024. I lavori proseguono regolarmente.

7	S	Valutazione di richieste di finanziamento sui bandi del PNRR e predisposizione risposta ai bandi	Numero di finanziamenti richiesti e ottenuti/PNRR/sul totale dei finanziamenti indicati dalla Giunta	Numero di finanziamenti richiesti e ottenuti/PNRR/sul totale dei finanziamenti indicati dalla Giunta	5%	31.12.2023				Prosegue il finanziamento L.160/2018 ora piccole opere PNRR. Ottenuto finanziamento e introitato per il 50 %. Per il progetto “Lavori di efficientamento energetico Scuola media T. Vecellio”. Al momento, 31/10/2023 non ci sono bandi PNRR di interesse per l’Amministrazione.

8	M	Manutenzione del verde pubblico	Affidamento servizio pluriennale di manutenzione verde pubblico	Svolgimento gara e affidamento, controllo e verifica delle attività e qualità del servizio (documentazione/censimento e sul territorio)	5%	15.04.2023 -31.12.2023				Dopo aver esperito indagine di mercato (14 domande a partecipare) e verificata l'ammissibilità, pubblicata RDO su Mepa il 07/04/2023, OEPV, svolte 2 sessioni di commissione di gara e richiesto soccorso istruttorio. Affidamento del servizio con determina n.185 del 16/05/2023. Stipula contrattuale 13/06/2023. Il servizio prosegue regolarmente con verifica quindicinale delle attività secondo quanto previsto dal CSA.

9	M	Garantire la manutenzione del patrimonio e delle infrastrutture: garantire la pronta manutenzione ordinaria degli edifici comunali nella prospettiva di efficienza e prontezza dell'intervento manutentivo. Garantire la collaborazione con gli uffici comunali che necessitano di interventi e servizi di natura operativa	Gestione della manutenzione del patrimonio comunale per mezzo del personale dipendente e delle ditte affidatarie di servizi	Numero di manutenzioni eseguite/totale da eseguire	5%	31.12.2023				Il programma viene redatto ogni settimana e in condiviso con la squadra manutentiva, sia nella stesura sia nei report dei risultati. La squadra è strettamente in relazione con l’ufficio e segue le indicazione ricevute, formulando osservazioni e suggerimenti per garantire il miglio svolgimento dei compiti assegnati.
			Garantire il rispetto del programma di manutenzione e la corretta esecuzione. Gestione/controllo/verifica dei servizi e gestione economica delle ditte incaricate	Almeno n. 4 verifiche sul raggiungimento degli obiettivi prefissati con analisi programma squadra manutentiva e pagamento fatture a ditte					Il programma viene redatto ogni settimana e in condiviso con la squadra manutentiva, sia nella stesura sia nei report dei risultati. La squadra è strettamente in relazione con l’ufficio e segue le indicazione ricevute, formulando osservazioni e suggerimenti per garantire il miglio svolgimento dei compiti assegnati.

					100%

## OBIETTIVI_AERA_TECNICA_URB_
AREA TECNICA URBANISTICA – EDILIZIA PRIVATA
Responsabile: Geom. Antonio Croce
Numero dipendenti assegnati all’Area: 2
OBIETTIVI DI AREA
N.	TIPOLOGIA OBIETTIVO:	DESCRIZIONE OBIETTIVO	RISULTATI ATTESI	INDICATORE	PESO	TERMINI	PESO INDICATORE	VALORE TARGET 2023	VALORE CONSEGUITO (IN %)	NOTE DI MONITORAGGIO
	SVILUPPO			DI RISULTATO
	(S)
	MANTENIMENTO
	(M)
1	M	Monitoraggio dei termini procedimentali.	Emissione dei provvedimenti autorizzativi in relazione alle istanze del 2023 entro i termini di legge con riferimento alle specifiche tipologie di provvedimento trattato.	Rispetto dei termini	50%	Intero anno

2	M	Monitoraggio dei termini procedimentali inerenti le Segnalazioni Certificate di Inizio Attività.	Esame istruttorio di quota pari al 30% delle SCIA pervenute, a campione, entro 30 giorni dall’inoltro.	30% di SCIA controllate entro 30 giorni dall’inoltro	10%	Intero anno

3	S	Variante 9 al Piano degli Interventi. Attività di programmazione, revisione e aggiornamento urbanistico in collaborazione con il tecnico incaricato alla redazione della variante urbanistica.	Approvazione variante nei termini.	Predisposizione istruttoria e modifiche cartografiche	40%	31.07.2023-15.09.2023
				Predisposizione atti urbanista		16.09.2023-15.10.2023
				Invio atti commissione urbanistica		16.10.2023-31.10.2023
				Eventuale recepimento osservazioni Commissione Urbanistica		01.11.2023-15.11.2023
				Adozione variante e deposito osservazioni		16.11.2023-31.01.2024
				Controdeduzioni e approvazione variante		01.02.2024-15.04.2024

					100%