Comune di Valvasone Arzene

PIANO DELLA PERFORMANCE

ANNO 2021-2023

L.R. 18/2016

Approvato con deliberazione del Giunta Comunale n. 52 del 25.03.2021 – Allegato “A”

PREMESSA

Le amministrazioni pubbliche devono adottare, in base a quanto previsto dall’articolo 3 del Decreto Legislativo 27 ottobre 2009 n. 150, metodi e strumenti idonei a misurare, valutare e premiare la performance individuale ed organizzativa, secondo criteri strettamente connessi al soddisfacimento dell’interesse del destinatario dei servizi e degli interventi.

Tali disposizioni sono state recepite dalla Regione Friuli Venezia Giulia con Legge Regionale nr. 18/2016, secondo le quali il Comune è tenuto ad adottare con le modalità stabilite dal proprio ordinamento un documento programmatico o piano delle prestazioni, costantemente aggiornato, che definisce con riferimento agli obiettivi individuali ed alle risorse disponibili, gli indicatori per la misurazione e la valutazione delle prestazioni dell’ente, nonché gli obiettivi individuali assegnati ai titolari di funzioni dirigenziali e relativi indicatori.

Il legislatore statale e regionale definiscono quindi il ciclo della performance o prestazione, attribuendone un ruolo centrale, come quel processo che collega la pianificazione strategica alla valutazione della prestazione, riferita sia all’ambito organizzativo che a quello individuale, passando dalla programmazione operativa, dalla definizione degli obiettivi e degli indicatori fino alla misurazione dei risultati ottenuti.

A tal fine la Giunta adotta in data odierna, il Piano della Performance.

Con deliberazione della giunta n. 46 del 13.03.2019, è stato individuato l’organismo indipendente di valutazione (OIV) per lo svolgimento dei compiti previsti dal Capo V della L.R. 18/2016. Il presente piano della performance sarà pubblicato sul sito istituzionale dell’ente nella sezione dedicata all’amministrazione trasparente.

FASI PROCEDURALI DOCUMENTI

I vari passaggi per l’adozione dei nuovi sistemi di misurazione e valutazione possono essere così riassunti:

- Definizione degli obiettivi strategici e loro programmazione;

- Monitoraggio;

- Valutazione e rendicontazione

Gli obiettivi strategici e operativi devono essere definiti in relazione ai bisogni della collettività, alle priorità politiche e alle strategie dell'Amministrazione e dell'Ente e, devono essere riferiti a un arco temporale determinato, definiti in modo specifico e misurabili in termini oggettivi e chiari, tenuto conto della qualità e quantità delle risorse finanziarie, strumentali e umane disponibili.

Analizzando le fasi del ciclo delle prestazioni, così come indicate dall’art. 4 del D. Lgs. 27 ottobre 2009 n. 150, emerge che gli strumenti attualmente in uso agli enti locali rispondono formalmente a molte delle richieste della riforma.

In particolare i documenti di programmazione e pianificazione richiamati dal Titolo II del D. Lgs 18 agosto 2000 n. 267 cd T.U.E.L. formalmente assolvono la funzione indicata dal D. Lgs. 27 ottobre 2009 n. 150, relativa alla definizione e all’assegnazione degli obiettivi di gestione e al collegamento tra questi ultimi e le risorse.

L’armonizzazione contabile e i nuovi strumenti di programmazione finanziaria hanno consentito al Comune di Valvasone Arzene di adottare, a partire dal 2016, un nuovo modello di Piano della Performance, strettamente integrato, attraverso il Documento Unico di Programmazione, alle linee strategiche di mandato.

PIANO DELLA PRESTAZIONE (PERFORMANCE)

In particolare, il piano della prestazione è un documento programmatico che definisce, “con riferimento agli obiettivi individuati e alle risorse disponibili, gli indicatori per la misurazione e la valutazione della prestazione dell'ente nonché gli obiettivi individuali assegnati ai dirigenti e i relativi indicatori”. Sia il ciclo della perfomance che il piano della performance richiamano strumenti di programmazione e valutazione già in uso presso gli enti locali: dalle linee programmatiche di governo e dal piano generale di sviluppo discendono le priorità strategiche dell’amministrazione comunale, il Documento Unico di Programmazione le traduce in azione, su un arco temporale triennale, mentre il piano esecutivo di gestione assegna le risorse ai responsabili dei servizi e individua gli obiettivi operativi su base annua e gli indicatori per misurarne il raggiungimento attraverso il sistema permanente di valutazione dei dipendenti e dei responsabili di area. Non caso il T.U.E.L dispone che il piano della performance costituisca parte integrante del PEG.

Il documento viene predisposto annualmente avendo come riferimento temporale un triennio; al fine di poter leggere in modo integrato gli obiettivi dell’amministrazione comunale e, attraverso la Relazione sulla performance, conoscere i risultati ottenuti in occasione delle fasi di rendicontazione dell’ente, monitorare lo stato di avanzamento dei programmi, confrontarsi con le criticità ed i vincoli esterni, individuare strategie per migliorare la qualità delle prestazioni. Il Piano della performance pertanto consente una lettura semplificata e trasparente dei principali documenti di programmazione, individua le aree di funzionamento dell’ente ed è la base per misurare e valutare la performance organizzativa. Attraverso questo documento il cittadino è reso partecipe degli obiettivi che l’Ente si è dato. Al Piano viene data ampia diffusione in modo da garantire trasparenza e consentire di valutare e verificare la coerenza dell’azione amministrativa con gli obiettivi iniziali e l’efficacia delle scelte operate ed il monitoraggio dell’operato dei dipendenti. Il Piano, infatti, costituisce lo strumento sulla cui base verranno erogati gli incentivi economici. Partendo dalla struttura del DUP, che a sua volta ricodifica ed espone su base triennale le linee programmatiche di mandato, il nuovo Piano della Performance – Piano delle Risorse e degli Obiettivi 2021-2023, appare come un’ulteriore sezione della parte operativa del citato DUP. Una sezione che contiene, all’interno degli ambiti operativi già individuato dal documento di programmazione, l’esplicitazione di quali di essi assurga a obiettivo specifico per l’anno in corso, e, dove sia rilevante e utile, anche per il biennio successivo.

Ciò premesso, ogni obiettivo contiene, a sua volta:

- Il responsabile del suo raggiungimento al quale sono state assegnate le risorse connesse;

- L’esplicitazione delle risorse (a livello di missione e programma)

- Cronoprogramma di massima e indicatori connessi all’obiettivo;

- Personale del servizio coinvolto;

- Peso dell’obiettivo nell’anno di riferimento e, se del caso, nell’anno/biennio seguente;

A livello di rappresentazione grafica, l’obiettivo è contenuto con le specifiche sopra indicate sia in una tavola sinottica complessiva, che consente di apprezzare tutto il Piano e la visione d’insieme che genera, sia in singole schede che consentono di raffinare ulteriormente l’analisi e che possono essere utilizzate sia per il monitoraggio in itinere che in sede di consuntivo finale della performance espressa nell’anno di riferimento.

RELAZIONE SULLA PRESTAZIONE (PERFORMANCE)

La Relazione sulla performance costituisce lo strumento mediante il quale l’amministrazione illustra ai cittadini e a tutti gli altri stakeholder, interni ed esterni, i risultati ottenuti nel corso dell’anno precedente, concludendo in tal modo il ciclo di gestione della performance.

Più in dettaglio, la Relazione dovrà evidenziare a consuntivo i risultati organizzativi e individuali raggiunti rispetto ai singoli obiettivi programmati e alle risorse assegnate, con rilevazione degli eventuali scostamenti registrati nel corso dell’anno, indicandone le cause e le misure correttive da adottare. Per quanto riguarda esclusivamente principi e modalità di redazione, la Relazione dovrà prendere spunto, per quanto possibile, dalle indicazioni espresse dalla CIVIT con la delibera n. 5 del 07/03/2012 “Linee guida ai sensi dell’art. 13, comma 6, lettera b), del D. Lgs. n. 150/2009, relative alla struttura e alla modalità di redazione della Relazione sulla performance di cui all’art. 10, comma 1, lettera b), dello stesso decreto”, che pur non trovando applicazione immediata per gli enti locali, costituiscono principi generali.

La Relazione pertanto è strettamente connessa alla fase di valutazione. Come si può facilmente constatare, la valutazione rappresenta una fase essenziale del processo, e la realizzazione di un sistema di valutazione della gestione delle risorse umane riveste una importanza strategica nel Comune di Valvasone Arzene.

Il suo scopo è di creare le condizioni per incrementare l’efficienza, l’efficacia e la produttività dei servizi, al fine di fornire prestazioni di qualità ai cittadini – utenti.

Una volta definiti gli obiettivi, si passa alla valutazione della performance. Essa è intesa come il contributo (risultato e modalità di raggiungimento del risultato) che un soggetto (organizzazione, unità organizzativa, gruppo di individui, individui) apporta attraverso la propria azione al raggiungimento delle finalità e degli obiettivi e, in ultima istanza, alla soddisfazione dei bisogni per i quali l’organizzazione è stata costituita.

Tale attività si colloca nel più ampio ambito del ciclo di gestione delle performance dopo la fase della pianificazione degli obiettivi e del monitoraggio e prima della rendicontazione agli organi di indirizzo e della comunicazione pubblica.

I metodi e i sistemi adottati e le misurazioni sono quanto mai necessari per il miglioramento dei servizi e, se appropriatamente sviluppati e implementati, possono svolgere un ruolo fondamentale nella definizione e nel raggiungimento degli obiettivi strategici.

Si ricorda che l’Organismo Indipendente di valutazione garantisce la correttezza dei processi di misurazione e valutazione, nonché dell'utilizzo dei premi incentivanti, nel rispetto del principio di valorizzazione del merito e della professionalità.

E’ inoltre responsabile della corretta applicazione del sistema di valutazione e promuove e attesta l'assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza e all'integrità di cui alle vigenti disposizioni.

Si ricorda infine che la validazione positiva delle attività dell'amministrazione o dell'ente è condizione inderogabile per l'accesso agli strumenti incentivanti.

Ai sensi dell’art. 14 comma 5 del D. Lgs 150/2009 è inoltre onere dell’Organismo Indipendente di Valutazione curare annualmente la realizzazione di indagini sul personale dipendente volte a rilevare il livello di benessere organizzativo e il grado di condivisione del sistema di valutazione nonché la rilevazione della valutazione del proprio superiore gerarchico da parte del personale.

RELAZIONE SULLA PRESTAZIONE (PERFORMANCE)

La relazione sulla prestazione è l’ultima attività su cui si basa il ciclo della performance e consiste nella rendicontazione dei risultati raggiunti, agli organi di indirizzo politico-amministrativo, ai vertici delle amministrazioni nonché ai competenti organi esterni, ai cittadini, ai soggetti interessati, agli utenti e ai destinatari dei servizi, e agli stakeholders in generale.

La rendicontazione si deve ispirare al principio di trasparenza da intendersi come accessibilità totale delle informazioni concernenti ogni aspetto dell'organizzazione e degli indicatori relativi agli andamenti gestionali nonché all'utilizzo delle risorse per il perseguimento delle funzioni istituzionali, dei risultati dell'attività di misurazione e valutazione svolta dagli organi competenti, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo del rispetto dei principi di buon andamento e imparzialità.

E’ in quest’ottica che unitamente ad altri documenti che devono essere pubblicati sul sito internet del Comune, come ad esempio: Bilancio di previsione, Rendiconto della gestione, curricula del Segretario e Responsabili di Posizione Organizzativa, retribuzione del Segretario, pagamenti oltre i 1.000 €, ecc.., è necessario che vengano pubblicate sulla pagina web dell’Ente - sezione "Amministrazione Trasparente", il piano delle Performance e la Relazione sulla Prestazione, al fine di darne la più ampia visibilità.

IL COMUNE

Il Comune di Valvasone Arzene è un ente territoriale che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo. Il Comune deriva le proprie funzioni direttamente dall’art. 117 della Costituzione. Ha autonomia statutaria, normativa, organizzativa e finanziaria nell’ambito del proprio statuto, dei regolamenti e delle leggi di coordinamento della finanza pubblica. Il Comune è titolare di funzioni proprie e di quelle conferite da leggi dello Stato e della Regione secondo il principio di sussidiarietà. Il Comune svolge le sue funzioni anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dalle autonome iniziative dei cittadini e delle loro formazioni sociali.

Tutte le informazioni sui servizi e sulle attività sono disponibili sul sito istituzionale www.comune.valvasonearzene.it. Il Comune, nell’ambito delle norme, dello Statuto e dei regolamenti, ispira il proprio operato al principio di separazione dei poteri in base al quale agli organi di governo (Consiglio comunale e Giunta comunale) è attribuita la funzione politica di indirizzo e di controllo, intesa come potestà di stabilire in piena autonomia obiettivi e finalità dell’azione amministrativa in ciascun settore e di verificarne il conseguimento. Alla struttura amministrativa (segretario comunale, funzionari responsabili, personale dipendente) spetta invece, ai fini del perseguimento degli obiettivi assegnati, la gestione amministrativa, tecnica e contabile secondo principi di professionalità e responsabilità. Gli uffici comunali operano sulla base dell’individuazione delle esigenze dei cittadini, adeguando costantemente la propria azione amministrativa e i servizi offerti, verificandone la rispondenza ai bisogni e l’economicità.

L’azione del Comune ha come fine quello di soddisfare i bisogni della comunità che rappresenta puntando al miglioramento continuo dei servizi offerti e garantendo, al contempo, l’imparzialità e il buon andamento nell’esercizio della funzione pubblica. I principi e i valori che ispirano l’azione amministrativa sono: integrità morale, trasparenza e partecipazione, orientamento all’utenza, valorizzazione delle risorse interne, orientamento ai risultati, innovazione e ottimizzazione delle risorse.

L’AMMINISTRAZIONE

| SINDACO | Dott. Maurmair Markus |
| --- | --- |
| GIUNTA | 7 assessori |
| CONSIGLIERI DELEGATI | 4 consiglieri delegati |
| CONSIGLIO | 17 compreso sindaco ed assessori |
| RESPONSABILI DI SERVIZIO | 5 |
| DIPENDENTI | 20 tempo indeterminato |

LE SCELTE ORGANIZZATIVE FONDAMENTALI – I SERVIZI

Approvate con deliberazione di Giunta Comunale nr. 18 del 31 gennaio 2019

I RISPETTIVI RESPONSABILI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA

Descrizione struttura organizzativa dell’Ente:

| 1 | Organizzazione, Controllo e Attività Produttive | Partecipazione alle sedute degli organi dell’ente ed espressione dei pareri di competenza sulle proposte di atti deliberativi |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Presidenza della delegazione trattante di parte pubblica |  |
|  |  | Presidente della commissione disciplinare | Convenzione con FVG |
|  |  | Rogito contratti |  |
|  |  | Prevenzione della corruzione e promozione della trasparenza |  |
|  |  | Commercio fisso e su aree pubbliche |  |
|  |  | Coordinamento dei rapporti con l’UTI del Tagliamento e i comuni che ne fanno parte e per l’esercizio associato di funzioni |  |

|  | Area | Servizi / Uffici | Note |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Affari generali e alla persona | Segreteria |  |
|  |  | Protocollo |  |
|  |  | Servizi demografici |  |
|  |  | Toponomastica |  |
|  |  | Marketing Territoriale e gestione dei rapporti con le associazioni comunali |  |
|  |  | Servizi alla Persona |  |
|  |  | Servizi sociali | Come da ultimo disciplinati dalla legge regionale n.31/2018 |
|  |  | Cultura, sport e biblioteca |  |

|  | Area | Servizi / Uffici | Note |
| --- | --- | --- | --- |
| 3 | Economia e Finanza | Economico Finanziario |  |
|  |  | Economato |  |
|  |  | Partecipate dell’ente |  |

|  | Area | Servizi / Uffici | Note |
| --- | --- | --- | --- |
| 4 | Tributi e personale | Tributi comunali |  |
|  |  | Riscossione coattiva entrate patrimoniali e tributarie |  |
|  |  | Rilevazione presenza e gestione economica del personale |  |
|  |  | Reclutamento del personale |  |

|  | Area | Servizi / Uffici | Note |
| --- | --- | --- | --- |
| 5 | Polizia Locale | Polizia Stradale |  |
|  |  | Polizia Giudiziaria |  |
|  |  | Polizia Amministrativa e ausiliaria di sicurezza |  |
|  |  | Polizia Edilizia |  |
|  |  | Polizia Ambientale |  |
|  |  | Polizia Urbana e rurale |  |
|  |  | Polizia Sanitaria e Veterinaria |  |
|  |  | Servizio d’ordine, di rappresentanza, di scorta |  |
|  |  | Collaborazione con area “Organizzazione, Controllo e Attività Produttive” per commercio fisso e su aree pubbliche |  |
|  |  | Messo Comunale |  |

|  | Area | Servizi / Uffici | Note |
| --- | --- | --- | --- |
| 6 | Tecnico Manutentiva | Edilizia Privata e Urbanistica |  |
|  |  | Lavori Pubblici |  |
|  |  | Gestione e manutenzione patrimonio, compreso inventario (in collaborazione con il Servizio Economico Finanziario) |  |
|  |  | Gestione e coordinamento della Protezione Civile |  |
|  |  | Gestione dell’Ambiente |  |
|  |  | Gestione dei servizi relativi alle scuole agli impianti sportivi |  |

LA DOTAZIONE ORGANICA DEL PERSONALE

| Area | Servizio | Figure professionali | Tempo pieno / tempo parziale | Cat | Personale assegnato |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Organizzazione, controllo e attività produttive | Organizzazione e controllo | Segretario Comunale | In convenzione | DIR | Elisabetta Milan |
|  |  | Istruttore Direttivo | Tempo pieno | D | Tiziana Aderenti |
|  | Attività produttive | Agente di polizia locale | Tempo Pieno | PLA | Marco Svetina |
| In considerazione della natura direttiva e trasversale della funzione, il Segretario Comunale mantiene il coordinamento del personale, potendo esigere da ciascun dipendente gli adempimenti necessari e strumentali all’esercizio delle attività proprie del Servizio Organizzazione e Controllo con una percentuale almeno pari al 10% dell’orario di lavoro di ogni dipendente |  |  |  |  |  |

| Area | Servizio | Figure professionali | Tempo pieno / tempo parziale | Cat | Personale assegnato |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Affari Generali e alla Persona | Tutti i Servizi | Istruttore Direttivo | Tempo pieno | D | Dott. Stefano Padovan |
|  | Segreteria | Istruttore Direttivo | Tempo pieno assegn. 50% | D | Tiziana Aderenti |
|  | Protocollo | Collaboratore Amministrativo | Tempo Parziale (h. 21/sett.) | B | Posto vacante |
|  | Demografici | Istruttore Amministrativo | Tempo Parziale (h. 34/sett.) | C | Raffaella Battain |
|  |  | Istruttore Amministrativo | Tempo Pieno | C | Monica Biasutti |
|  | Servizi alla persona | Istruttore Amministrativo | Tempo Parziale (h. 34/sett.) | C | Raffaella Battain |
|  |  | Istruttore Amministrativo | Tempo Pieno | C | Roberta Raber |
|  | Servizi al territorio e alle associazioni | Istruttore amministrativo | Tempo Pieno | C | Roberta Raber |
|  | Servizio Biblioteca Civica | Istruttore amministrativo | Tempo Pieno | C | Roberta Raber |

| Area | Servizio | Figure professionali | Tempo pieno / tempo parziale | Cat | Personale assegnato |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Economia e Finanza | Programmazione, Bilanci, Ragioneria | Istruttore Direttivo | Tempo Pieno | D | Paola Leschiutta |
|  |  | Istruttore amministrativo-contabile | Tempo Pieno | C | Manuela Scaini |

| Area | Servizio | Figure professionali | Tempo pieno / tempo parziale | Cat | Personale assegnato |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tributi e personale | Tutti i Servizi | Istruttore Direttivo | Tempo Pieno | D | Daniela Francescut |
|  | Tributi | Istruttore contabile | Tempo Parziale (h. 24/sett.) | C | Mara Castellarin |
|  |  | Istruttore contabile | Tempo Parziale (H. 32/sett.) | C | Katia Gaiotto |
|  | Personale | Istruttore Direttivo | Tempo Pieno assegn. 50% | D | Aderenti Tiziana |
|  |  | Istruttore Contabile | Tempo Parziale (H. 32/sett.) | C | Katia Gaiotto |

| Area | Servizio | Figure professionali | Tempo pieno / tempo parziale | Cat | Personale assegnato |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Polizia Locale | Polizia locale | Commissario di Polizia Locale | Tempo Pieno | PLB | Giordano Carlin (Serv. Associato Comune di Casarsa e S. Martino al T.) |
|  |  | Vice Commissario di Polizia Locale | Tempo Pieno | PLB | Paolo Fort |
|  |  | Ispettore di Polizia Locale | Tempo Pieno | PLA | Walter Toffolo |
|  |  | Agente di Polizia Locale | Tempo Pieno | PLA | Marco Svetina |
|  | Messo Comunale | Ispettore di Polizia Locale | Tempo Pieno | PLA | Walter Toffolo |

| Area | Servizio | Figure professionali | Tempo pieno / tempo parziale | Cat | Personale assegnato |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tecnico Manutentiva | Tutti i servizi | Istruttore tecnico direttivo | Tempo Pieno | D | Massimo Biasutti |
|  |  | Istruttore tecnico | Tempo Pieno | C | Monica Mio |
|  | Lavori pubblici e manutenzioni | Istruttore Tecnico | Tempo Pieno | C | Livio Corda |
|  |  | Istruttore Tecnico | Tempo Pieno | C | Claudio Truant |
|  |  | Operaio specializzato | Tempo Pieno | B | Giulio Culos |
|  |  | Operaio specializzato | Tempo Pieno | B | Massimo Biasutti |
|  |  | Istruttore tecnico | Tempo Pieno e determinato | C | Alessandro Camilli |

Prima di riportare la tavola sinottica di tutti gli obiettivi assegnati ai Responsabili dei Servizi, è opportuno riportare il contenuto essenziale del DUP e l’esplicitazione delle linee di mandato, articolate per ambiti strategici e operativi, per una migliore intelligenza del Piano Performance 2021-2023.

Una delle caratteristiche più evidenti del nuovo principale strumento di programmazione del Comune, il Documento Unico di Programmazione, nelle previsioni del Decreto Legislativo 118/2011, è senz'altro quella di correlare in modo esplicito, organico e intelligibile le linee programmatiche di mandato dell'Amministrazione, presentate dal Sindaco al Consiglio Comunale nel corso della prima seduta successiva alle elezioni comunali, agli obiettivi e alle azioni concrete che, tempo per tempo, all'interno del bilancio di previsione e di quello pluriennale, vengono assegnati agli organi gestionali dell'ente.

Dal punto di vista metodologico, giova sottolineare che non sempre le linee del programma di mandato vengono scritte derivandole pedissequamente dalla classificazione prevista dalle norme; anche per le linee programmatiche 2020-2026 del Comune di Valvasone Arzene e per la loro esposizione all'interno del presente Documento unico di Programmazione, si è proceduto ad una loro sintetica riclassificazione, che non ha naturalmente inciso sulla sostanza della strategia complessiva adottata dall'amministrazione comunale.

Si ribadisce quindi piena validità alle previsioni e al contenuto della deliberazione del Consiglio Comunale n. 58 del 05.10.2020, che in questo documento trova una semplice riformulazione utile a una migliore intelligenza della strategia dell'ente e del suo rapporto con la fase operativa annuale e pluriennale.

| Codice | Descrizione |
| --- | --- |
| 1 | Valvasone Arzene, un comune in cui la famiglia è alla base della comunità |
| 2 | Valvasone Arzene, un comune con opportunità da cogliere |
| 3 | Valvasone Arzene, un comune per tutti, accogliente e inclusivo |
| 4 | Valvasone Arzene, un comune che gestisce il territorio e rispetta l’ambiente |
| 5 | Valvasone Arzene, un comune che guarda al futuro |

Come già evidenziato, la Sezione strategica sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato disciplinate dall’art. 46 comma 3 del Tuel, nel caso di specie del Comune di Valvasone Arzene è necessario sottolineare che, il documento unico di programmazione viene a concretizzarsi al termine del mandato amministrativo di questa amministrazione. Nella sezione strategica dunque, viene riportato il dettaglio dei programmi, ripartiti per missioni, che nel corso dell’anno 2020, ultimo anno amministrativo, dovrebbero trovare completa attuazione.

Linea Programmatica:

| 1 | Valvasone Arzene, un comune in cui la famiglia è alla base della comunità |
| --- | --- |
| La prima linea programmatica di mandato riunisce tutti gli ambiti strategici che hanno come finalità ultima quella di rendere Valvasone Arzene un comune dove è bello, conveniente e funzionale abitare, mettendo a frutto e valorizzando i vantaggi derivanti dalla scelta approvata, in modo plebiscitario, da parte dei cittadini in occasione dello storico referendum consultivo sulla fusione del 28 settembre 2014. La coesione sociale, con la nascita di un effettivo senso di appartenenza a una comunità che si è allargata, sarà perseguita con azioni che coinvolgeranno le associazioni locali e tutta la popolazione, in ogni parte del territorio del nuovo comune. La missione strategica dal punto di vista organizzativo e del sistema dei servizi verte, dopo la stabilizzazione amministrativa a Valvasone, sulla nascita di un polo culturale e destinato alle politiche giovanili ad Arzene utilizzando la dismessa sede municipale che diventerà la nuova biblioteca e il cuore delle attività del progetto giovani. In questo modo si intende dare sostanza e contenuto all'impegno di valorizzare i fondi assegnati per la fusione e ai risparmi da essa conseguiti e di estendere a tutti i cittadini i migliori servizi praticati in precedenza, rispettivamente dalle amministrazioni di Arzene e Valvasone. Va in ogni caso tenuta in considerazione la continua modifica del quadro normativo relativo ai vincoli di finanza pubblica ai quali sono soggetti i comuni italiani e del Friuli Venezia Giulia, ivi compresi quelli nati da fusione. Il cambiamento del quadro normativo ha una profonda influenza sulla possibilità stessa di utilizzare le risorse per gli investimenti a favore della comunità civica. In sintesi: - Maggiore economicità della gestione, intesa come capacità mantenuta nel lungo periodo di soddisfare i bisogni considerati di pubblico interesse dalla comunità di Valvasone Arzene; - accresciuta efficacia dell'azione, intesa come capacità dei servizi di soddisfare i bisogni; - aumentata efficienza, intesa come rapporto tra risorse impiegate e prodotti e servizi; sono obiettivi che si considerano raggiungibili proprio grazie alla intervenuta fusione. Tutto ciò costituisce fin da subito un ampliamento delle opportunità a favore dei cittadini del nuovo ente e la chiave di volta per lo sviluppo di Valvasone Arzene. |  |

Linea Programmatica:

| 2 | Valvasone Arzene, un comune con opportunità da cogliere |
| --- | --- |
| La salvaguardia delle attività esistenti e il sostegno alle nuove idee d'impresa sono tra i principali obiettivi dell'Amministrazione comunale, che intende perseguire tale fine valorizzando le potenzialità artigianali, commerciali e produttive presenti nel territorio, partendo dal presupposto di una matrice rurale di origine, imprescindibile per la natura stessa di Valvasone Arzene. |  |

Linea Programmatica:

| 3 | Valvasone Arzene, un comune per tutti, accogliente e inclusivo |
| --- | --- |
| Questa linea programmatica, strettamente interconnessa con la linea 1 "Valvasone, un comune in cui la famiglia è la base della nostra comunità", comprende tutti gli ambiti strategici che qualificano e sostanziano le politiche sociali dell'amministrazione comunale, intese in senso ampio e inclusivo. Per l'amministrazione comunale si tratta di una linea programmatica che afferisce quindi: - all'area dei servizi all'infanzia; - alla complessiva area della scuola e dei giovani; - all'area della famiglia e dell'inclusione sociale; - all'area della disabilità; - all'area degli anziani; - all'area della governance complessiva dei servizi alla persona; - alla sussidiarietà orizzontale e ai rapporti con le associazioni; - all'area del sostegno alle aziende in crisi e ai lavoratori inoccupati. Il risultato che l’Amministrazione intende perseguire durante il nuovo mandato è rendere il Comune di Valvasone Arzene ancor di più attrattivo dal punto di vista demografico, grazie ad accresciuti e migliori servizi, alla pressione fiscale sotto controllo e alla valorizzazione delle molteplici peculiarità sociali e ricreative che contraddistinguono le sue Comunità. Il raggiungimento di tale fine è riferito in particolare alla famiglia, intesa come primo interlocutore dell’Amministrazione comunale, cui garantire servizi concreti dalla nascita fino al sostegno dei nuovi nuclei attraverso un’eterogenea gamma di opportunità. |  |

Linea Programmatica:

| 4 | Valvasone Arzene, un comune che gestisce il territorio e rispetta l’ambiente |
| --- | --- |
| La sicurezza è un diritto di ogni cittadino: vivere in un ambiente sicuro e poter uscire di casa senza la paura che possa accadere qualcosa a se stessi o alla propria famiglia è un diritto che il Comune deve contribuire a tutelare e garantire e che costituisce il punto di riferimento programmatico di questa linea anche per il mandato 2020-2026. Tutti gli ambiti strategici nei quali si articola questa linea programmatica hanno un comune denominatore: aumentare non solo la percezione ma anche la sostanza della sicurezza che viene assicurata alle persone e alle risorse di Valvasone Arzene, secondo un concetto ampio e inclusivo della stessa sicurezza. Secondo una prima accezione, che ha a che fare con le politiche di rassicurazione civica e con l'ordine pubblico, si prevede un ambito strategico che raccoglie le azioni volte a garantire una maggiore presenza strutturale delle forze dell'ordine sul territorio sia per quanto attiene alla circolazione stradale che in ordine alle azioni di contrasto all'illegalità anche grazie alla nuova convenzione per la gestione della Polizia Locale con i Comuni Di Casarsa della Delizia e San Martino al Tagliamento che garantirà anche migliore organizzazione e gestione delle pratiche. Le direttrici lungo le quali si muove questo obiettivo strategico vanno verso un maggiore coordinamento con la Stazione dei Carabinieri di Casarsa della Delizia, l’estensione e l’efficientamento della pubblica illuminazione grazie a interventi di manutenzione straordinaria e ammodernamento degli impianti e il completamento del sistema di videosorveglianza. In base ad un concetto di sicurezza più ampio, che è entrato nel comune sentire del cittadino, un secondo ambito strategico nel quale si intende estendere il sistema dei controlli della sicurezza e del rispetto dell'ambiente è quello relativo alle aree di territorio decentrate, poste in ambito rurale o, come accade a Valvasone Arzene, in area golenale, lungo il fiume Tagliamento. Un valido supporto sarà il nuovo regolamento di polizia rurale approvato nel 2016. Ma la sicurezza, in un senso ancora più ampio, è un concetto che si sostanzia anche nel vivere all'interno di un territorio nel quale il rischio idrogeologico e di calamità naturali sono ridotti al minimo grazie a investimenti e organizzazioni all'altezza. Ecco allora che nel terzo ambito strategico di questa linea vengono programmate e realizzate le azioni di riorganizzazione della protezione civile (ora "soccorso civile", secondo la denominazione in vigore), sia da un punto di vista logistico che su quello dei volontari. L’ambizioso progetto dell’Amministrazione è infatti quello di realizzare la sede operativa unica ad Arzene presso il parco La Fiorita. Per quanto riguarda invece l’attenzione all’ambiente, un nuovo importante obiettivo per il mandato 2020-2026 sarà quello della diversificazione delle fonti di energia che verrà attuato attraverso l’impulso alla mobilità elettrica, l’efficientamento energetico degli edifici e l’incentivo alla mobilità lenta. |  |

Linea Programmatica:

| 5 | Valvasone Arzene, un comune che guarda al futuro |
| --- | --- |
| Uno degli obiettivi strategici della fusione è fare del nuovo comune un ente aperto all'innovazione, e, grazie a questo atteggiamento generale, un ente più attento alle risorse, più efficiente, maggiormente in grado di realizzare beni e servizi per il cittadino e di rendicontarli in modo trasparente. A tal fine assume particolare rilievo e importanza la metodologia con la quale si misura la performance dell'organizzazione e dei dipendenti, e, più in generale, il sistema degli indicatori che consentono di controllare e valutare le politiche dell'ente nei vari settori di intervento. L'impegno dell'amministrazione è quello di salvaguardare il livello di servizi erogati alla popolazione in forza dell'intervenuta fusione, e di rappresentare la propria peculiare natura di comune derivante da fusione in ciascun ambito istituzionale, in modo da tutelare in ogni sede quanto realizzato attraverso la riorganizzazione e da negoziare tempo per tempo eventuali altre riorganizzazioni che non vadano in alcun modo a detrimento della qualità della vita e dei servizi pubblici del nuovo Comune di Valvasone Arzene. |  |

OBIETTIVI PER SERVIZIO ORGANIZZAZIONE CONTROLLO E ATTIVITA’ PRODUTTIVE

| Linea programmatica 1 - Valvasone Arzene, un comune in cui la famiglia è alla base della comunità |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ambito strategico: 1.1. Nuova Organizzazione degli organi politici, del personale e delle sedi municipali |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ambito operativo: 1.1.2 Nuova destinazione funzionale delle sedi municipali e riordino utilizzo sale civiche |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Codice Progetto: 1.1.2.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Titolo progetto: Trasloco della biblioteca e avvio nuovo servizio nell’edificio dell’ex Municipio di Arzene |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Responsabile del progetto | Stefano Padovan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Personale assegnato: | Roberta Raber |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Peso 2021 | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| fasi e tempi | gennaio | febbraio | Marzo | aprile | maggio | giugno | luglio | agosto | settembre | ottobre | novembre | dicembre | Gennaio |
| Organizzazione e realizzazione trasloco |  |  |  | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |
| Proposta di nuovo orario di apertura; attivazione nuovi servizi e tavola di rimpiazzo per limitare chiusure in caso di assenza o impedimento della bibliotecaria |  |  |  |  | X | X |  |  |  |  |  |  |  |
| Inaugurazione e avvio servizio nella nuova sede |  |  |  |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Attuazione azioni per la promozione della lettura e della biblioteca |  |  |  |  |  |  |  |  | X | X | X | X | X |
| Report statistico sul nuovo servizio |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |
| Indicatori |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| attività portata a termine? SI/NO | - Trasloco effettuato nel rispetto del cronoprogramma? - Inaugurazione effettuata come da cronoprogramma? - Redazione primo report statistici come da cronoprogramma? - Numero azioni di promozione della lettura effettuate - Numero utenti secondo semestre 2021 - Numero utenti secondo semestre 2021 / Numero utenti secondo semestre 2019 - Ore di apertura - Creazione e utilizzo tavola di rimpiazzo: SI/NO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Linea Programmatica 3 – Valvasone Arzene, un comune per tutti, accogliente e inclusivo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ambito strategico: 3.1 Politiche per l’infanzia, i minori, i giovani |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ambito operativo: 3.1.5 Servizi di supporto alla scuola: trasporto e mensa di qualità |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Codice Progetto 3.1.5.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Titolo progetto: Procedura a evidenza pubblica per il servizio di refezione scolastica e per i dipendenti comunali |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Responsabile del progetto |  | Stefano PADOVAN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Personale assegnato: |  | Carolina Borgna – Tiziana Aderenti – Raffaella Battain – Serena Riservato |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Peso 2021 |  | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| fasi e tempi |  | gennaio | febbraio | marzo | aprile | maggio | giugno | luglio | agosto | settembre | ottobre | novembre | dicembre |
| Redazione capitolato alla luce del sistema dell’offerta nel medio periodo |  |  |  | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Celebrazione gara |  |  |  |  | X | X | X |  |  |  |  |  |  |
| Verifica requisiti e aggiudicazione provvisoria |  |  |  |  |  | X | X | X |  |  |  |  |  |
| Formazione per utilizzo piattaforme digitali per prenotazioni e pagamenti |  |  |  |  |  |  |  |  | X | X |  |  |  |
| Aggiudicazione definitiva e avvio servizio (parallelamente, determinazione tariffe del servizio) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |
| Monitoraggio qualità |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X | X | X | X |
| Disciplina comitati mensa e implementazione |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X | X | X |
| indicatori |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| attività portata a termine? SI/NO | - rispetto tempistica e motivazione eventuali scostamenti: - contenziosi conseguenti alla procedura: - prezzo di aggiudicazione: - tariffe del servizio: - n. report di monitoraggio: - n. riunioni formazione per nuova piattaforma prenotazione e pagamento |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Linea Programmatica 3 – Valvasone Arzene, un comune per tutti, accogliente e inclusivo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ambito strategico: 3.1 Politiche per l’infanzia, i minori, i giovani |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ambito operativo: 3.1.5 Servizi di supporto alla scuola: trasporto e mensa di qualità |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Codice Progetto: 3.1.5.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Titolo progetto: Procedura a evidenza pubblica per il servizio di trasporto scolastico |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Responsabile del progetto |  | Stefano Padovan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Personale assegnato: |  | Carolina Borgna – Raffaella Battain – Serena Riservato |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Peso 2021 |  | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| fasi e tempi |  | gennaio | febbraio | Marzo | aprile | maggio | giugno | luglio | agosto | settembre | ottobre | novembre | dicembre |
| Redazione capitolato alla luce del sistema dell’offerta nel medio periodo |  |  |  | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Celebrazione gara |  |  |  |  |  | X | X |  |  |  |  |  |  |
| Verifica requisiti e aggiudicazione provvisoria |  |  |  |  |  |  | X | X |  |  |  |  |  |
| Formazione per utilizzo piattaforme digitali per prenotazioni e pagamenti |  |  |  |  |  |  |  |  | X | X |  |  |  |
| Aggiudicazione definitiva e avvio servizio |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |
| Monitoraggio |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X | X | X | X |
| Indicatori |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| attività portata a termine? SI/NO | - rispetto tempistica e motivazione eventuali scostamenti: - contenziosi conseguenti alla procedura: - prezzo di aggiudicazione: - tariffe del servizio: - n. report di monitoraggio: - n. riunioni formazione per nuova piattaforma prenotazione e pagamento |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Linea Programmatica 5 – Valvasone Arzene, un comune che guarda al futuro |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ambito strategico: 5.2 Alla ricerca dell’efficienza |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ambito operativo: 5.2.2 I servizi sul territorio |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Codice Progetto: 5.2.2.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Titolo progetto: Servizi cimiteriali - Riordino |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Responsabile del progetto | Stefano Padovan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Personale assegnato: | Monica Biasutti – Raffaella Battain |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Peso 2021 | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| fasi e tempi | gennaio |  | febbraio | marzo | aprile | maggio | giugno | luglio | agosto | settembre | ottobre | novembre | dicembre |
| Recupero archivio concessioni e contratti |  |  | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Mappatura cimitero di Arzene |  |  |  | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |
| Data entry concessioni e sepolture |  |  |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Redazione e implementazione regolamento per contributi per le cremazioni |  |  |  | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |
| Esternalizzazione del servizio: studio per alternative |  |  |  |  | X | X |  |  |  |  |  |  |  |
| Implementazione opzione scelta |  |  |  |  |  |  | X | X | X | X | X | X | X |
| Monitoraggio qualità servizio esternalizzato |  |  |  |  |  |  | X | X | X | X | X | X | X |
| indicatori |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| attività portata a termine? SI/NO |  | - sepolture esistenti - sepolture censite - sepolture censite/esistenti - sepolture caricate nel sw FVG - sepolture caricate nel sw FVG/censite / su esistenti - Regolamento per contributo “cremazioni” SI/NO - servizio esternalizzato SI/NO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Linea Programmatica 2 - Valvasone Arzene, un comune con opportunità da cogliere |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ambito strategico: 1.4 Cultura e turismo come fattore di crescita del territorio |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ambito operativo: 1.4.1. Gestione promozione del territorio |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Codice Progetto: 1.4.1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Titolo progetto: Trasferimento ufficio turistico nel Castello di Valvasone |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Responsabile del progetto |  | Stefano Padovan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Personale assegnato: |  | Carolina Borgna – Roberta Raber |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Peso 2021 |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| fasi e tempi |  | gennaio | febbraio | Marzo | aprile | maggio | giugno | luglio | agosto | settembre | ottobre | novembre | dicembre |
| Progettazione e condivisione layout con PromoTurismoFVG |  |  | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Predisposizione arredo e utenze secondo progetto |  |  |  | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Trasloco |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Attivazione servizio nella nuova sede |  |  |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Informazione e aggiornamento materiale con nuove |  |  |  |  | X | X | X | X | X | X |  |  |  |
| Indicatori |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| attività portata a termine? SI/NO | - Trasloco effettuato - rispetto tempistica - accessi nuovo ufficio secondo semestre 2021 - accessi nuovo ufficio secondo semestre 2021 / accessi vecchio ufficio secondo semestre 2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Linea Programmatica 3 – Valvasone Arzene, un comune per tutti, accogliente e inclusivo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ambito strategico: 3.2 Politiche per la famiglia, diritto alla casa e inclusione sociale |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ambito operativo: 3.2.4. Buoni spesa ordinari e straordinari |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Codice Progetto: 3.2.4.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Titolo progetto: Gestione buoni spesa (Covid e Comunali) e misure comunali a sostegno delle famiglie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Responsabile del progetto |  | Stefano Padovan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Personale assegnato: |  | Carolina Borgna – Raffaella Battain – Serena Riservato |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Peso 2021 |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| fasi e tempi |  | gennaio | febbraio | Marzo | aprile | maggio | giugno | luglio | agosto | settembre | ottobre | novembre | dicembre |
| Buoni Covid |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Redazione disciplina – istruttoria |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Adozione atti (Deliberazione GC, Dt bando avviso) |  |  | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Gestione misura |  |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Buoni comunali |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Valutazione assorbimento risorse misura precedente |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |
| Redazione disciplina – istruttoria (eventuale) |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |
| Adozione atti (Deliberazione GC, Dt bando avviso) (eventuale) |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |
| Gestione misura (eventuale) |  |  |  |  |  |  |  |  | X | X | X | X | X |
| Indicatori |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| attività portata a termine? SI/NO | Buoni COVID - n. domande ricevute - n. domande ammesse/ricevute - n. istruttorie realizzate in affiancamento con assistente sociale Buoni comunali - n. domande ricevute - n. domande ammesse/ricevute - n. istruttorie realizzate in affiancamento con assistente sociale |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Linea Programmatica 5 – Un comune che guarda al futuro |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ambito strategico: 5.2 Alla ricerca dell’efficienza |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ambito operativo: 5.2.1 La nuova macchina comunale |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Codice Progetto: 5.2.1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Titolo progetto: Studio fattibilità per comparazione software per la gestione dei servizi comunali |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Responsabile del progetto |  | Stefano Padovan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Personale assegnato: |  | Monica Biasutti – Raffaella Battain – Carolina Borgna |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Peso 2021 |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| fasi e tempi |  | gennaio | febbraio | Marzo | aprile | maggio | giugno | luglio | agosto | settembre | ottobre | novembre | dicembre |
| Analisi |  |  |  |  | X | x | X | X | X | X |  |  |  |
| Presentazione risultanze |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |
| Indicatori |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| attività portata a termine? SI/NO | - riunioni interne per raccolta dati e criticità - riunioni con Halley e Insiel per analisi scenari - redazione report SI/NO con analisi economica |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Linea Programmatica 3 Valvasone Arzene, un comune per tutti, accogliente e inclusivo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ambito strategico: 3.1 Politiche per infanzia, minori e giovani |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ambito operativo: 3.1.1 – Sostegno alla scuola dell’infanzia, un riferimento per la comunità |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Codice Progetto: 3.1.1.1 – |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Titolo progetto: Accreditamento nuovo asilo nido |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Responsabile del progetto |  | Stefano Padovan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Personale assegnato: |  | Monica Biasutti – Raffaella Battain – Carolina Borgna |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Peso 2021 |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| fasi e tempi |  | gennaio | febbraio | Marzo | aprile | maggio | giugno | luglio | agosto | settembre | ottobre | novembre | dicembre |
| Presa in carico istanza di accreditamento (ipotesi) |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Istruttoria e rilascio accreditamento |  |  |  |  |  | X | X | X | X |  |  |  |  |
| Indicatori |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| attività portata a termine? SI/NO | - Accreditamento rilasciato SI/NO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Linea Programmatica: 5. Valvasone Arzene, un comune innovativo, trasparente ed efficiente |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ambito Strategico: 5.2 Alla ricerca dell’efficienza |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ambito Operativo: 5.2.1 La nuova macchina comunale |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Codice Progetto: 5.2.1.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Titolo progetto: - Sistema di pagamento PagoPa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Responsabile del progetto | Stefano Padovan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Personale assegnato: | Monica Biasutti – Raffaella Battain – Carolina Borgna |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Peso 2021 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| fasi e tempi | gennaio | febbraio | marzo | aprile | maggio | giugno | luglio | agosto | settembre | ottobre | novembre | dicembre |
| Vedi note sotto riportate |  |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Indicatori |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Attività portata a termine? SI/NO | - Attivazione PagoPA per almeno il 75% dei servizi di incasso erogati dal Comune per la propria area di competenza. (in caso di scostamento, indicare i motivi nelle note) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Note |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Limitatamente alle entrate gestite dal servizio tributi e dagli obblighi normativi previsti. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

OBIETTIVI ECONOMIA E FINANZE

| Linea Programmatica 5. Valvasone Arzene, un comune che guarda al futuro |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ambito Strategico: 5.2 Alla ricerca dell’efficienza |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ambito Operativo: 5.2.1 La nuova macchina comunale |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Codice Progetto: 5.2.1.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Titolo progetto: - Miglioramento tempi medi di pagamento rispetto anno precedente |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Responsabile del progetto | Paola Leschiutta |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Personale assegnato: | Manuela Scaini |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Peso 2021 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| fasi e tempi | gennaio | febbraio | marzo | aprile | maggio | giugno | luglio | agosto | settembre | ottobre | novembre | dicembre |
| Verifica quindicinale delle fatture da pagare | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Invio quindicinale richiesta di predisposizione provvedimento di liquidazione ai Responsabili di Area in tempo utile per il rispetto dei termini previsti dalla vigente legislazione per il pagamento delle fatture | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Indicatori |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| attività portata a termine? SI/NO | - Mantenimento dato 2020 (in caso di scostamento, indicare i motivi nelle note) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Note |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Linea Programmatica: 5. Valvasone Arzene, un comune che guarda al futuro |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ambito Strategico: 5.2 Alla ricerca dell’efficienza |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ambito Operativo: 5.2.1 La nuova macchina comunale |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Codice Progetto: 5.2.1.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Titolo progetto: - Approvazione in Consiglio Comunale del Bilancio di Previsione 2022 - 2024 e suoi allegati |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Responsabile del progetto | Paola Leschiutta |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Personale assegnato: | Manuela Scaini e tutti i responsabili di servizio |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Peso 2021 | 35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| fasi e tempi | gennaio | febbraio | marzo | aprile | maggio | giugno | luglio | agosto | settembre | ottobre | novembre | dicembre |
| Raccolta dati e predisposizione atti propedeutici all’approvazione in Giunta Comunale del Bilancio di Previsione 2020 - 2022 |  |  |  |  |  |  | X | X | X | X | X | X |
| Indicatori |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Attività portata a termine? SI/NO | - Conclusione attività entro il 20 dicembre (in caso di scostamento, indicare i motivi nelle note) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Note |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Linea Programmatica: 5. Valvasone Arzene, un comune che guarda al futuro |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ambito Strategico: 5.2 Alla ricerca dell’efficienza |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ambito Operativo: 5.2.1 La nuova macchina comunale |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Codice Progetto: 5.2.1.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Titolo progetto: - Sistema di pagamento PagoPa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Responsabile del progetto | Paola Leschiutta |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Personale assegnato: | Manuela Scaini e tutti gli uffici comunali |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Peso 2021 | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| fasi e tempi | gennaio | febbraio | marzo | aprile | maggio | giugno | luglio | agosto | settembre | ottobre | novembre | dicembre |
| Vedi note sotto riportate | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Indicatori |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Attività portata a termine? SI/NO | - Attivazione PagoPA per almeno il 75% dei servizi di incasso erogati dal Comune. Ogni ufficio dovrà attivare i servizi di competenza della propria area. (in caso di scostamento, indicare i motivi nelle note) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Note |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ATTIVITA’ PAGOPA 2021: GENNAIO 2021 Contatti con INSIEL per adesione all’Accordo tra il Dipartimento per la Trasformazione Digitale (DTD) e la Regione FVG. FEBBRAIO 2021 Avvio delle attività necessarie al rispetto della scadenza del 28.02.2021 imposta da AGID: Attivazione di 2 nuovi servizi di pagamento su PagoPA con almeno una transazione seguita (per i Comuni, come Valvasone Arzene, che hanno aderito a pagoPa prima della sottoscrizione dell’Accordo, ovvero il 14.12.2020). In particolare: - partecipazione alle attività formative online previste da Insiel per l’utilizzo della Piattaforma FVG Pay Manager per l’emissione degli avvisi di pagamento Insiel - richiesta abilitazione di tutti gli operatori che dovranno utilizzare le piattaforme Insiel per l’emissione degli avvisi di pagamento e per la riconciliazione degli incassi (FVGPay Manager e PMPay) - emissione di 2 avvisi di prova per due nuovi servizi di incasso tramite la piattaforma FVGPay Manager con verifica dei relativi pagamenti - tenuta dei contatti con i tecnici Halley per l’integrazione dei programmi Halley e Insiel per permettere la riconciliazione degli incassi - emissione di 4 avvisi di prova per due nuovi servizi di incasso tramite la piattaforma Halley con verifica dei relativi pagamenti - tenuta dei contatti con i tecnici Insiel e Halley per risoluzione di eventuali problematiche DAL 01.03.2021 AL 31.12.2021 Attività informativa verso gli altri uffici sul funzionamento delle piattaforme Insiel e Halley Avvio delle attività necessarie al rispetto della scadenza del 31.12.2021 imposta da AGID: Attivazione su PagoPA di almeno il 75% dei servizi di incasso erogati dal Comune (tra quelli censiti nella Taballa Tassonomica allegata al documento monografico “tassonomia del servizi di Incasso piattaforma PagoPA” che si allega alle presenti schede) Coordinamento dell’attività degli uffici per il raggiungimento degli obiettivi. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Linea Programmatica: 5 Valvasone Arzene, un comune che guarda al futuro |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ambito Strategico: 5.2 Alla ricerca dell’efficienza |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ambito Operativo: 5.2.1 La nuova macchina comunale |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Codice Progetto: 5.2.1.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Titolo progetto: - Predisposizione rendicontazione servizi in associazione annualità 2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Responsabile del progetto | Paola Leschiutta |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Personale assegnato: | Manuela Scaini |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Peso 2021 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| fasi e tempi | gennaio | febbraio | marzo | aprile | maggio | giugno | luglio | agosto | settembre | ottobre | novembre | dicembre |
| Predisposizione prospetti di rendicontazione servizi in associazione |  |  |  |  |  | X | X | X |  |  |  |  |
| Invio richieste di pagamento |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |
| Indicatori |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Attività portata a termine? SI/NO | - Rispetto tempistica (in caso di scostamento, indicare i motivi nelle note) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Note |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Numero e data atti rilevanti. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Linea Programmatica: 5. Valvasone Arzene, un comune che guarda al futuro |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ambito Strategico: 5.2 Alla ricerca dell’efficienza |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ambito Operativo: 5.2.1 La nuova macchina comunale |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Codice Progetto: 5.2.1.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Titolo progetto: - Completamento opere pubbliche: rendicontazione, pagamenti, atti vari. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Responsabile del progetto | Paola Leschiutta – Biasutti Massimo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Personale assegnato: | Manuela Scaini, ufficio tecnico |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Peso 2021 | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| fasi e tempi | gennaio | febbraio | marzo | aprile | maggio | giugno | luglio | agosto | settembre | ottobre | novembre | dicembre |
| Chiusura seguenti opere: Sistemazione Idraulica decret. 2004-340-2285 Sistemazione Idraulica decret. 2006-340-418 Fossato Castello Sistemazione Idraulica Valvasone (ISES) Riqualificazione Piazza Libertà e Via Erasmo |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| indicatori |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Attività portata a termine? SI/NO | - Attività conclusa all’80% (in caso di scostamento, indicare i motivi nelle note) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Note |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

OBIETTIVI PER SERVIZIO ORGANIZZAZIONE CONTROLLO E ATTIVITA’ PRODUTTIVE

| Linea Programmatica: 5 Valvasone Arzene, un comune che guarda al futuro |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ambito Strategico: 5.2 Alla ricerca dell’efficienza |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ambito Operativo: 5.2.1 - La nuova macchina comunale |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Codice Progetto: 5.2.1.9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Titolo progetto: Garantire una corretta politica retributiva |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Responsabile del progetto | Dott.ssa Milan Elisabetta |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Personale assegnato: | Francescut Daniela – Aderenti Tiziana |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Peso collettivo 2021 | 80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| fasi e tempi | gennaio | febbraio | marzo | aprile | maggio | Giugno | luglio | agosto | settembre | ottobre | novembre | dicembre |
| Analisi bozze e regolamenti pesatura p.o. |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Presentazione regolamento giunta |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Confronto parti sindacali |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Approvazione regolamento pesatura P.O. |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |
| Indicatori |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| attività portata a termine? SI/NO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RENDICONTO ATTIVITA’ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

OBIETTIVI TRIBUTI E PERSONALE

| Linea Programmatica: 1 Valvasone Arzene, un comune in cui la famiglia è la base della comunità |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ambito Strategico: Fiscalità locale |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ambito Operativo: 1.2.1 Fisco amico: elaborazione ruolo coattivo su avvisi di accertamento emessi nel 2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Codice Progetto: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Titolo progetto: Completamento iter attività di accertamento 2020 mediante riscossione coattiva |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Responsabile del progetto |  | Francescut Daniela |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Personale assegnato: |  | Gaiotto Katia tempo pieno (riduzione LH) – peso individuale 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Peso collettivo 2021 |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| fasi e tempi |  | gennaio |  |  |  |  | febbraio |  |  | marzo |  |  | aprile |  |  | maggio |  |  | giugno |  | luglio |  |  | Agosto |  |  | settembre |  | ottobre |  |  | novembre |  |  | dicembre |  |
| Verifica pagamento avvisi di accertamento |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Invio nota o contatto con il contribuente per verificare eventuali irregolarità nei pagamenti |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Emissione ruolo coattivo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| indicatori |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| attività portata a termine? SI/NO |  |  |  |  |  | Nr. posizioni verificate Nr posizioni iscritte a ruolo coattivo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RENDICONTO ATTIVITA’ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Linea Programmatica: 1 Valvasone Arzene, un comune in cui la famiglia è la base della comunità |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ambito Strategico: Fiscalità locale |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ambito Operativo: 1.2.2 Monitoraggio continuo della situazione in chiave anti evasione e anti elusione fiscale |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Codice Progetto: 1.2.2.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Titolo progetto: Controllo omessi versamenti 2020 e invio questionario ai contribuenti. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Responsabile del progetto | Francescut Daniela |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Personale assegnato: | Gaiotto Katia tempo pieno (riduzione LH) - peso individuale 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Peso collettivo 2021 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| fasi e tempi | gennaio |  | febbraio |  |  |  |  | marzo |  |  | aprile |  |  | maggio |  |  |  | giugno |  | luglio |  |  | agosto |  | settembre |  |  | ottobre |  |  | novembre |  |  | dicembre |  |  |
| Aggiornamento banca dati (successioni, compravendite e dichiarazioni) e caricamento versamenti | X |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Estrazione report ammanchi |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Inoltro avvisi bonari |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| indicatori |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| attività portata a termine? SI/NO |  |  |  |  |  |  |  | - Nr. anomalia rilevate - nr. avvisi bonari emessi - nr. avvisi di accertamento emessi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RENDICONTO ATTIVITA’ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Linea Programmatica: 5 Valvasone Arzene, un comune che guarda al futuro |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ambito Strategico: 5.2 Alla ricerca dell’efficienza |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ambito Operativo: 5.2.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Codice Progetto: 5.2.1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Titolo progetto: Garantire una corretta politica retributiva |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Responsabile del progetto | Segretario Comunale – Francescut Daniela |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Personale assegnato: | -Tiziana peso individuale 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Peso collettivo 2021 | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| fasi e tempi | gennaio |  |  | febbraio |  |  |  |  | marzo |  |  | aprile |  |  | maggio |  | giugno |  |  | luglio |  | agosto |  |  |  | settembre |  |  |  | ottobre |  |  | novembre |  |  | dicembre |
| Approvazione determina costituzione fondo parte stabile |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Riunione per la definizione indirizzi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Convocazione tavolo e sottoscrizione preintesa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Acquisizione pareri revisore e stipula definitiva contratto |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| indicatori |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| attività portata a termine? SI/NO |  |  |  |  |  |  |  |  | Determina approvazione fondo parte stabile Nr incontri per definizione indirizzi e preintesa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RENDICONTO ATTIVITA’ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Linea Programmatica: 1 Valvasone Arzene, un comune in cui la famiglia è la base della comunità |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Linea Programmatica: 1. Valvasone Arzene, un comune da abitare e da vivere |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ambito Strategico: Fiscalità locale |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ambito Operativo: 1.2.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Codice Progetto: 1.2.2.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Titolo progetto: Approvazione nuovo regolamento canone unico in collaborazione con il Servizio urbanistica e polizia locale - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Responsabile del progetto | Francescut Daniela Titolare di P.O |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Personale assegnato: | Francescut Daniela Titolare di P.O - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Peso collettivo 2021 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| fasi e tempi | gennaio |  |  |  | febbraio |  |  | Marzo |  |  | aprile |  |  | maggio |  |  |  | giugno |  | luglio |  |  | Agosto |  | settembre |  |  | ottobre |  |  | novembre |  |  | dicembre |  |  |
| Delibera C.C istituzione provvisoria canone unico | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Studio ed analisi problematiche applicative |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Approvazione Regolamento C.C. Canone Unico L. 160/2019 |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Approvazione tariffe |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| indicatori |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| attività portata a termine? SI/NO |  |  |  |  |  |  |  | Delibera istituzione provvisoria Delibera approvazione regolamento unico Delibera approvazione tariffe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RENDICONTO ATTIVITA’ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| E ‘ possibile in caso di proroga dei termini di approvazione del bilancio di previsione differire il termine di approvazione |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Linea Programmatica: 5 Valvasone Arzene, un comune che guarda al futuro |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ambito Strategico: 5.2 Alla ricerca dell’efficienza |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ambito Operativo: 5.2.1 - La nuova macchina comunale |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Codice Progetto: 5.2.1.9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Titolo progetto: Garantire una corretta politica retributiva |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Responsabile del progetto | Francescut Daniela Titolare di P.O |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Personale assegnato: | Tiziana - peso individuale 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Peso collettivo 2021 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| fasi e tempi | gennaio |  | febbraio |  | marzo |  | aprile |  | maggio | giugno |  |  | luglio | agosto |  |  | settembre |  | ottobre |  | novembre |  | dicembre |
| Trasmissione fascicoli personale dipendente cessato o trasferito | 30 gg cess. |  | 30 gg cess. |  | 30 gg cess. |  | 30 gg cess. |  | 30 gg cess. | 30 gg cess. |  |  | 30 gg cess. | 30 gg cess. |  |  | 30 gg cess. |  | 30 gg cess. |  | 30 gg cess. |  | 30 gg cess. |
| Certificazione posizione passweb | 60 gg cess. |  | 60 gg cess. |  | 60 gg cess. |  | 60 gg cess. |  | 60 gg cess. | 60 gg cess. |  |  | 60 gg cess. | 60 gg cess. |  |  | 60 gg cess. |  | 60 gg cess. |  | 60 gg cess. |  | 60 gg cess. |
| indicatori |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| attività portata a termine? SI/NO |  |  |  |  | Nr pratiche personale cessato o trasferito |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RENDICONTO ATTIVITA’ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Linea Programmatica: : 1 Valvasone Arzene, un comune in cui la famiglia è la base della comunità |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Linea Programmatica: 1. Valvasone Arzene, un comune da abitare e da vivere |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ambito Strategico: Fiscalità locale |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ambito Operativo: 1.2.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Codice Progetto: 1.2.2.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Titolo progetto: Definizione nuovi valori venali conseguenti adozione nuovo PRGC - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Responsabile del progetto | Francescut Daniela Titolare di P.O |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Personale assegnato: | Catellarin Mara peso individuale 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Peso collettivo 2021 | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| fasi e tempi | gennaio | febbraio |  | marzo |  | aprile |  | maggio |  |  | giugno | luglio |  |  | agosto | settembre |  | ottobre |  | novembre |  | dicembre |  |
| Predisposizione atti nomina commissione e definizione valori |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Analisi dati nuove aree edificabil e invio nota contribuente |  |  |  |  |  | X |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Aggiornamento banca dati nuove aree edificabili in seguito PRGC |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X | X |  |  | X | X |  | X |  | X |  | X |  |
| indicatori |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| attività portata a termine? SI/NO |  |  |  | Deliberazione indirizzo Avviso di interesse, istanza e dichiarazione Nr incontri Commissione Nr posizioni aggiornate |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RENDICONTO ATTIVITA’ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Linea Programmatica: 1 Valvasone Arzene, un comune in cui la famiglia è la base della comunità |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Linea Programmatica: 1. Valvasone Arzene, un comune da abitare e da vivere |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ambito Strategico: Fiscalità locale |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ambito Operativo: 1.2.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Codice Progetto: 1.2.2.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Titolo progetto: Analisi e studio fiscalità locale per incentivare l’insediamento di nuove aziende e famiglie nel territorio comunale |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Responsabile del progetto | Francescut Daniela Titolare di P.O |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Personale assegnato: | Francescut Daniela Titolare di P.O – Castellarin Mara |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Peso collettivo 2021 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| fasi e tempi | gennaio |  | febbraio | marzo | aprile | maggio | giugno | luglio | agosto | settembre | ottobre | novembre | dicembre |
| Estrazione immobili sfitti abitativi e comerciali |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Studio ed analisi dati estratti |  |  |  | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Esame dati e presentazione elaborati assessore |  |  |  |  | X | X |  |  |  |  |  |  |  |
| Avvio studio e analisi nuove agevolazioni o contribuzione |  |  |  |  |  |  | X | X | X | X |  |  |  |
| indicatori |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| attività portata a termine? SI/NO |  |  |  | Nr estrazioni ed elaborazioni Resoconto e analisi dati Presentazione elaborati |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RENDICONTO ATTIVITA’ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Linea Programmatica: 5 Valvasone Arzene, un comune che guarda al futuro |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Linea Programmatica: 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ambito Strategico: Amministrazione digitale |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ambito Operativo: 5.1.1 Verso la digitalizzazione |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Codice Progetto: 1.2.2.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Titolo progetto: Tributi verso la digitalizzazione |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Responsabile del progetto | Francescut Daniela Titolare di P.O |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Personale assegnato: | Castellarin Mara peso individuale 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Peso collettivo 2021 | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| fasi e tempi | gennaio | febbraio |  | marzo | aprile | maggio | giugno | luglio | agosto | settembre | ottobre | novembre | dicembre |
| Predisposizione nuovi modelli in pdf (stampe dinamiche) Avvisi di accertamento /rimborsi |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |
| Estrazione contribuenti persone giuridiche/associazioni |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |
| Inserimento 30% pec persone giuridiche |  |  |  |  |  |  |  |  | X | X | X | X | X |
| indicatori |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| attività portata a termine? SI/NO |  |  |  | Nr modelli stampe dinamiche Nr Estrazioni e Report Nr pec inserite |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RENDICONTO ATTIVITA’ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Linea Programmatica: 5. Valvasone Arzene, un comune innovativo, trasparente ed efficiente |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ambito Strategico: 5.2 Alla ricerca dell’efficienza |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ambito Operativo: 5.2.1 La nuova macchina comunale |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Codice Progetto: 5.2.1.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Titolo progetto: - Sistema di pagamento PagoPa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Responsabile del progetto | Francescut Daniela |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Personale assegnato: | Castellarin Mara – Gaiotto Katia |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Peso 2021 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| fasi e tempi | gennaio | febbraio | marzo | aprile | maggio | giugno | luglio | agosto | settembre | ottobre | novembre | dicembre |
| Vedi note sotto riportate |  |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| indicatori |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Attività portata a termine? SI/NO | - Attivazione PagoPA per almeno il 75% dei servizi di incasso erogati dal Comune per la propria area di competenza. (in caso di scostamento, indicare i motivi nelle note) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Note |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Limitatamente alle entrate gestite dal servizio tributi e dagli obblighi normativi previsti. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

OBIETTIVI POLIZIA LOCALE

| Linea Programmatica 4. Valvasone Arzene, un comune che gestisce il territorio e rispetta l’ambiente |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ambito Strategico: 4.1 La sicurezza è un diritto di ogni cittadino |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ambito Operativo: 4.1.1 Rassicurazione civica e ordine pubblico |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Codice Progetto: 4.1.1.1 Attività di controllo costante del territorio per prevenzione e contrasto alle violazioni in generale. Prevenzione del fenomeno dell’eccessiva velocità dei veicoli in transito con l’utilizzo degli strumenti rilevatori di velocità – Autovelox in dotazione al Servizio Associato e conseguente gestione del procedimento amministrativo derivante dall’accertamento delle violazioni. Installazione di box dissuasori di velocità TARGASYSTEM lungo le direttrici di traffico maggiormente esposte al fenomeno dell’alta velocità dei veicoli |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Titolo progetto: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Responsabile del progetto | Giordano CARLIN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Personale assegnato: | Paolo FORT 20% – Walter TOFFOLO 40% – Marco SVETINA 40% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Peso 2021 | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| fasi e tempi | gennaio | febbraio | marzo | aprile | maggio | giugno | luglio | agosto | settembre | ottobre | novembre | dicembre |
| Controllo costante del territorio. Controlli nelle strade maggiormente interessate dal fenomeno dell’eccessiva velocità dei veicoli in transito, con utilizzo di apparecchi automatici di controllo della velocità | X | X | X | X | X | X |  |  |  | X | X | X |
| indicatori |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| attività portata a termine? SI/NO | - Minimo 1 servizio settimanale sulla viabilità di Valvasone Arzene. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Note |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Stante la particolarità del servizio, lo stesso può subire variazioni in ordine alle condizioni atmosferiche in essere. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Linea Programmatica 4. Valvasone Arzene, un comune che gestisce il territorio e rispetta l’ambiente |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ambito Strategico: 4.1 La sicurezza è un diritto di ogni cittadino |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ambito Operativo: 4.1.3 Controllo del territorio e dell’ambiente |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Codice Progetto: 4.1.3.1 Attività e presidio di sicurezza del territorio. Ammodernamento e efficientamento impianto di Videosorveglianza |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Titolo progetto: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Responsabile del progetto | Giordano CARLIN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Personale assegnato: | Paolo FORT 60% – Walter TOFFOLO 20% – Marco SVETINA 20% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Peso 2021 | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| fasi e tempi | gennaio | febbraio | marzo | aprile | maggio | giugno | luglio | agosto | settembre | ottobre | novembre | dicembre |
| Implementazione e ammodernamento del sistema di videosorveglianza | X | X | X | X | X | X |  |  |  | X | X | X |
| indicatori |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| attività portata a termine? SI/NO | - Installazione di telecamere più efficiente in luogo di quelle più vetuste. Analisi di fattibilità e implementazione di un sistema di lettura targhe portatile o permanente. Ampliamento dei punti di osservazione con installazione nuovi occhi elettronici anche con sistema di ripresa riposizionabile per monitoraggio aree non coperte dalle telecamere fisse |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Note |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Linea Programmatica 4. Valvasone Arzene, un Comune che gestisce il territorio e rispetta l’ambiente |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ambito Strategico: 4.1 La sicurezza è un diritto di ogni cittadino |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ambito Operativo: 4.1.1 La sicurezza come sistema di controlli per la rassicurazione civica e l’ordine pubblico unito al rispetto dell’ambiente. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Codice Progetto: 4.1.1.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Titolo progetto: Controllo del territorio con pattuglie automontate e nelle aree decentrate, in ambito rurale e golenale del fiume Tagliamento |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Responsabile del progetto | Giordano CARLIN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Personale assegnato: | Paolo FORT 33% - Walter TOFFOLO 33% – Marco SVETINA 33% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Peso 2021 | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| fasi e tempi | gennaio | febbraio | marzo | aprile | maggio | giugno | luglio | agosto | settembre | ottobre | novembre | dicembre |
| Controllo del territorio in ambito rurale e golenale | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| indicatori |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| attività portata a termine? SI/NO | - Organizzazione di servizi di controllo del territorio comunale con pattuglie automontate. Indicatori: n. pattuglie; n. verbali amministrativi contestati; n. persone controllate. - Organizzazione di un servizio a settimana per il controllo del territorio in ambito rurale e golenale con l’utilizzo del nuovo automezzo in dotazione della Polizia Locale a trazione 4X4 ruote motrici. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Note |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Linea Programmatica: 1 Valvasone Arzene, un comune in cui la famiglia è la base della comunità |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Linea Programmatica: 1. Valvasone Arzene, un comune da abitare e da vivere |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ambito Strategico: Fiscalità locale |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ambito Operativo: 1.2.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Codice Progetto: 1.2.2.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Titolo progetto: Approvazione nuovo regolamento canone unico in collaborazione con il Servizio tributi e urbanistica |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Responsabile del progetto | Giordano CARLIN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Personale assegnato: | Fort Paolo 100% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Peso collettivo 2021 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| fasi e tempi | gennaio | febbraio | marzo | aprile | maggio | giugno | luglio | agosto | settembre | ottobre | novembre | dicembre |
| Delibera C.C istituzione provvisoria canone unico | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Studio ed analisi problematiche applicative |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Approvazione Regolamento C.C. Canone Unico L. 160/2019 |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Approvazione tariffe |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| indicatori |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| attività portata a termine? SI/NO |  |  | Delibera istituzione provvisoria Delibera approvazione regolamento unico Delibera approvazione tariffe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RENDICONTO ATTIVITA’ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| E ‘ possibile in caso di proroga dei termini di approvazione del bilancio di previsione differire il termine di approvazione |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Linea Programmatica: 5. Valvasone Arzene, un comune innovativo, trasparente ed efficiente |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ambito Strategico: 5.2 Alla ricerca dell’efficienza |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ambito Operativo: 5.2.1 La nuova macchina comunale |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Codice Progetto: 5.2.1.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Titolo progetto: - Sistema di pagamento PagoPa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Responsabile del progetto | Giordano CARLIN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Personale assegnato: | Fort Paolo 100% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Peso 2021 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| fasi e tempi | gennaio | febbraio | marzo | aprile | maggio | giugno | luglio | agosto | settembre | ottobre | novembre | dicembre |
| Vedi note sotto riportate |  |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| indicatori |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Attività portata a termine? SI/NO | - Attivazione PagoPA per almeno il 75% dei servizi di incasso erogati dal Comune per la propria area di competenza. (in caso di scostamento, indicare i motivi nelle note) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Note |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Limitatamente alle entrate gestite dal servizio tributi e dagli obblighi normativi previsti. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

OBIETTIVI TECNICO MANUTENTIVO

| Linea Programmatica n. 1 – Valvasone Arzene, un comune in cui la famiglia è alla base della comunità |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ambito strategico 1.5 - Mobilità in sicurezza e qualità dell'arredo urbano: piazze, strade e pubblica illuminazione |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ambito Operativo: 1.5.1 Piazze, strade, arredo urbano, piste ciclabili |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Codice Progetto: 1.5.1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Titolo progetto: Affidamento incarichi di progettazione opere pubbliche dell’elenco annuale 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Responsabile del progetto | Massimo Biasutti |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Personale assegnato: | Truant 4,00 Camilli 3,00 Corda 3,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Peso 2021 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| fasi e tempi | gennaio |  |  |  | febbraio |  | marzo |  | aprile |  | maggio |  | giugno |  | luglio |  | agosto |  | settembre |  | ottobre |  | novembre |  | dicembre |  |
| Verifica numero e tipologia di incarichi ed individuazione procedure di affidamento |  |  |  |  |  |  | X |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Avvio delle procedure di affidamento |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  | X |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Conclusione procedure di affidamento sotto soglia |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Conclusione procedure di affidamento sopra soglia |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  | X |  | X |  | X |  |
| indicatori |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| attività portata a termine? SI/NO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Note |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Linea Programmatica 4. Valvasone Arzene, un comune che gestisce il territorio e rispetta l’ambiente |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ambito strategico 4.3 - La cura e la sicurezza dell'ambiente |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ambito Operativo: 4.3.1 – Qualità dell'ambiente e della sua tutela |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Codice Progetto: 4.3.1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Titolo progetto: Realizzazione percorso vita Parco Pasolini e Parco La Fiorita |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Responsabile del progetto |  | Massimo Biasutti |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Personale assegnato: |  | Camilli 4,00 Truant 3,00 Corda 2,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Peso 2021 |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| fasi e tempi |  | gennaio |  |  |  | febbraio |  | marzo |  | aprile |  | maggio |  | giugno |  | luglio |  | agosto |  | settembre |  | ottobre |  | novembre |  | dicembre |
| Acquisizione direttive dell’Amministrazione |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Affidamento incarico progettazione |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Redazione progettazione |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Espletamento procedure di gara |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Esecuzione lavori |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  | X |  | X |  |  |
| Collaudo e attivazione percorsi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |
| indicatori |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Attività portata a termine? SI/NO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Note |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Linea Programmatica 4. Valvasone Arzene, un comune che gestisce il territorio e rispetta l’ambiente |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ambito strategico 4.3 - La cura e la sicurezza dell'ambiente |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ambito Operativo: 4.3.1 – Qualità dell'ambiente e della sua tutela |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Codice Progetto: 4.3.1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Titolo progetto: Realizzazione nuovi loculi cimitero di Arzene |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Responsabile del progetto | Massimo Biasutti |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Personale assegnato: | Truant 5,00 Camilli 5,00 Corda 5,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Peso 2021 | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| fasi e tempi | gennaio |  | febbraio | marzo | aprile | maggio | giugno | luglio | agosto | settembre | ottobre | novembre | dicembre |
| Variazione bilancio per mutuo di finanziamento |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Controllo ed approvazione progetto esecutivo |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Espletamento procedure di gara |  |  |  |  |  | X | X |  |  |  |  |  |  |
| Esecuzione lavori |  |  |  |  |  |  |  | X | X | X | X |  |  |
| CRE e collaudo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X | X |
| Indicatori |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Attività portata a termine? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Note |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Linea Programmatica 4. Valvasone Arzene, un comune che gestisce il territorio e rispetta l’ambiente |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ambito strategico 4.3 - La cura e la sicurezza dell'ambiente |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ambito Operativo: 4.3.1 – Qualità dell'ambiente e della sua tutela |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Codice Progetto: 4.3.1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Titolo progetto: Realizzazione nuovi loculi cimitero di San Lorenzo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Responsabile del progetto | Massimo Biasutti |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Personale assegnato: | Truant 2,00 Camilli 2,00 Corda 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Peso 2021 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| fasi e tempi | gennaio |  | febbraio | marzo | aprile | maggio | giugno | luglio | agosto | settembre | ottobre | novembre | dicembre |
| Affidamento incarico progettazione preliminare |  |  |  | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Redazione progetto preliminare |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |
| Variazione di bilancio per finanziamento |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |
| Affidamento incarico definitivo, esecutivo, DDLL |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |
| Redazione progetto definitivo |  |  |  |  |  |  |  |  | X | X |  |  |  |
| Acquisizione parere AsFo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |
| Redazione progetto esecutivo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X | X |
| Indicatori |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Attività portata a termine? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Note |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Linea Programmatica 4. Valvasone Arzene, un comune che gestisce il territorio e rispetta l’ambiente |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ambito strategico 4.3 - La cura e la sicurezza dell'ambiente |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ambito Operativo: 4.3.1 – Qualità dell'ambiente e della sua tutela |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Codice Progetto: 4.3.1.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Titolo progetto: Liquidazione indennità occupazione e rendicontazione sistemazione idraulica Roggia dei Molini I° Lotto |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Responsabile del progetto | Massimo Biasutti |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Personale assegnato: | Corda 3,00 Mio 2,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Peso 2021 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| fasi e tempi | gennaio |  | febbraio | marzo | aprile | maggio | giugno | luglio | agosto | settembre | ottobre | novembre | dicembre |
| Acquisizione dai privati degli estremi di liquidazione occupazioni |  |  |  | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |
| Liquidazione occupazioni |  |  |  |  |  |  | X | X | X |  |  |  |  |
| Rendicontazione |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X | X | X | X |
| Indicatori |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Attività portata a termine? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Note |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Linea Programmatica 4. Valvasone Arzene, un comune che gestisce il territorio e rispetta l’ambiente |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ambito strategico 4.3 - La cura e la sicurezza dell'ambiente |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ambito Operativo: 4.3.1 – Qualità dell'ambiente e della sua tutela |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Codice Progetto: 4.3.1.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Titolo progetto: Procedure espropriative e rendicontazione sistemazione idraulica Consorzio Bonifica Cellina Meduna |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Titolo progetto: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Responsabile del progetto | Massimo Biasutti |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Personale assegnato: | Camilli 2,00 Truant 2,00 Corda 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Peso 2021 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| fasi e tempi | gennaio |  | febbraio | marzo | aprile | maggio | giugno | luglio | agosto | settembre | ottobre | novembre | dicembre |
| Verifica e ricognizione stato di fatto procedure di esproprio |  |  |  | X | X | X | X |  |  |  |  |  |  |
| Saldo indennità espropriative |  |  |  |  |  |  |  | X | X | X |  |  |  |
| Emanazione decreto di esproprio |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |
| Pubblicazione decreto di esproprio |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |
| Volture proprietà |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |
| Indicatori |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Attività portata a termine? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Note |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Linea Programmatica n. 1 – Valvasone Arzene, un comune in cui la famiglia è alla base della comunità |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ambito strategico 1.5 - Mobilità in sicurezza e qualità dell'arredo urbano: piazze, strade e pubblica illuminazione |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ambito Operativo: 1.5.1 - Piazze, strade, arredo urbano, piste ciclabili |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Codice Progetto: 1.5.1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Titolo progetto: Chiusura e rendicontazione lavori di Piazza Libertà – II° Lotto |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Responsabile del progetto | Massimo Biasutti |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Personale assegnato: | Truant 3,50 Camilli 3,50 Corda 3,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Peso 2021 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| fasi e tempi | gennaio |  | febbraio | marzo | aprile | maggio | giugno | luglio | agosto | settembre | ottobre | novembre | dicembre |
| Acquisizione atti contabili |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Controllo e verifica atti contabili |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Approvazione atti contabili |  |  |  |  |  | X | X |  |  |  |  |  |  |
| Liquidazione saldo a impresa |  |  |  |  |  |  |  | X | X |  |  |  |  |
| Rendicontazione |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X | X | X | X |
| Indicatori |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Attività portata a termine? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Note |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Linea Programmatica 4. Valvasone Arzene, un comune che gestisce il territorio e rispetta l’ambiente |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ambito strategico 4.3 - La cura e la sicurezza dell'ambiente |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ambito Operativo: 4.3.1 – Qualità dell'ambiente e della sua tutela |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Codice Progetto: 4.3.1.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Titolo progetto: Procedure espropriative e rendicontazione sistemazione idraulica ex Comune di Arzene |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Responsabile del progetto | Massimo Biasutti |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Personale assegnato: | Truant 2,00 Camilli 2,00 Corda 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Peso 2021 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| fasi e tempi | gennaio |  | febbraio | marzo | aprile | maggio | giugno | luglio | agosto | settembre | ottobre | novembre | dicembre |
| Verifica e ricognizione stato di fatto procedure di esproprio |  |  |  | X | X | X | X |  |  |  |  |  |  |
| Saldo indennità espropriative |  |  |  |  |  |  |  | X | X | X |  |  |  |
| Emanazione decreto di esproprio |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |
| Pubblicazione decreto di esproprio |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |
| Volture proprietà |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |
| Indicatori |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Attività portata a termine? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Note |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Linea Programmatica n. 1 – Valvasone Arzene, un comune in cui la famiglia è alla base della comunità |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ambito strategico 1.4 - Cultura e turismo come fattore di crescita del territorio |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ambito Operativo: 1.4.4 - Recupero del Castello di Valvasone e arredo di alcune sale |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Codice Progetto: 1.4.4.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Titolo progetto: Chiusura procedure espropriative e rendicontazione sistemazione fossato Castello |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Responsabile del progetto | Massimo Biasutti |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Personale assegnato: | Camilli 3,50 Truant 3,50 Corda 3,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Peso 2021 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| fasi e tempi | gennaio |  | febbraio | marzo | aprile | maggio | giugno | luglio | agosto | settembre | ottobre | novembre | dicembre |
| Verifica e ricognizione stato di fatto procedure di esproprio |  |  |  | X | X | X | X |  |  |  |  |  |  |
| Saldo indennità espropriative |  |  |  |  |  |  |  | X | X | X |  |  |  |
| Emanazione decreto di esproprio |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |
| Pubblicazione decreto di esproprio |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |
| Volture proprietà |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |
| Indicatori |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Attività portata a termine? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Note |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Linea Programmatica 5. Valvasone Arzene, un comune che guarda al futuro |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ambito strategico 5.2 – Alla ricerca dell’efficienza |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ambito Operativo: 5.2.1 – Definizione delle procedure e delle criticità per l’utilizzo degli immobili comunali |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Codice Progetto: 5.2.1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Titolo progetto: Procedura di acquisizione ex stazione di pompaggio |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Responsabile del progetto | Massimo Biasutti |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Personale assegnato: | Camilli 2,00 Truant 2,00 Mio 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Peso 2021 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| fasi e tempi | gennaio |  | febbraio | marzo | aprile | maggio | giugno | luglio | agosto | settembre | ottobre | novembre | dicembre |
| Variazione di bilancio per finanziamento incarico di volturazione |  |  |  | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |
| Affidamento incarico volturazione proprietà |  |  |  |  |  |  | X | X |  |  |  |  |  |
| Preparazione documenti per volturazione proprietà |  |  |  |  |  |  |  |  | X | X | X |  |  |
| Voltura proprietà |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X | X |
| Indicatori |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Attività portata a termine? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Note |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Linea Programmatica 5. Valvasone Arzene, un comune che guarda al futuro |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ambito strategico - 5.2 Alla ricerca dell’efficienza Urbanistica. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ambito Operativo: 5.2.1 – Servizi scolastici La nuova macchina comunale |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Codice Progetto: 5.2.1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Titolo progetto: Bando ex alloggio custode scuole |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Responsabile del progetto | Massimo Biasutti |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Personale assegnato: | Camilli 3,00 Truant 2,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Peso 2021 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| fasi e tempi | gennaio |  | febbraio | marzo | aprile | maggio | giugno | luglio | agosto | settembre | ottobre | novembre | dicembre |
| Stesura bozza bando |  |  |  | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Esame bozza con amministrazione ed acquisizione direttive per bando definitivo |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |
| Approvazione bando definitivo e relativa pubblicazione. |  |  |  |  |  |  | X | X |  |  |  |  |  |
| Espletamento gara ed individuazione nuovo destinatario. |  |  |  |  |  |  |  |  | X | X | X |  |  |
| Insediamento nuovo destinatario |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X | X |
| indicatori |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| attività portata a termine? SI/NO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Note |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Linea Programmatica n. 1 – Valvasone Arzene, un comune in cui la famiglia è alla base della comunità |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ambito strategico 1.3 - Urbanistica: verso l'integrazione urbana di Arzene e Valvasone e un uso smart del territorio |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ambito Operativo: 1.3.1 - Adozione del primo Piano Regolatore Generale del Comune di Valvasone Arzene |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Codice Progetto: 1.3.1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Titolo progetto: Informatizzazione PRGC su piattaforma Eagle |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Responsabile del progetto | Massimo Biasutti |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Personale assegnato: | Mio 10,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Peso 2021 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| fasi e tempi | gennaio |  | febbraio | marzo | aprile | maggio | giugno | luglio | agosto | settembre | ottobre | novembre | dicembre |
| Attivazione profili operatori |  |  |  | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Attivazione convenzione Agenzia Entrate per cartografia catastale |  |  |  |  |  | X | X | X |  |  |  |  |  |
| Predisposizione pagina dedicata su sito comunale |  |  |  |  |  |  |  |  | X | X |  |  |  |
| Controllo e verifica files shape acquisiti dal Comune |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X | X |  |
| indicatori |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| attività portata a termine? SI/NO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Note |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Linea Programmatica n. 1 – Valvasone Arzene, un comune in cui la famiglia è alla base della comunità |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ambito strategico 1.5 - Mobilità in sicurezza e qualità dell'arredo urbano: piazze, strade e pubblica illuminazione |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ambito Operativo: 1.5.1 - Piazze, strade, arredo urbano, piste ciclabili |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Codice Progetto: 1.5.1.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Titolo progetto: Allestimenti e ripristini vari per manifestazioni pubbliche |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Responsabile del progetto | Massimo Biasutti |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Personale assegnato: | Culos 2,50 Biasutti 2,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Peso 2021 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| fasi e tempi | gennaio |  | febbraio | marzo | aprile | maggio | giugno | luglio | agosto | settembre | ottobre | novembre | dicembre |
| Allestimenti per Festa dello Sport |  |  |  |  |  | X | X |  |  |  |  |  |  |
| Predisposizione segnaletica e allestimenti vari e relativi per Staffetta Avis |  |  |  |  |  |  | X | X |  |  |  |  |  |
| Predisposizione allestimenti vari per Sagra di San Lorenzo |  |  |  |  |  |  |  | X | X |  |  |  |  |
| Predisposizione allestimenti vari per Rievocazione Storica |  |  |  |  |  |  |  |  | X | X |  |  |  |
| Allestimenti per altre manifestazioni |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |
| Ripristini relativi a tutte le manifestazioni |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X | X |
| Indicatori |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Attività portata a termine? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Note |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Linea Programmatica: 5. Valvasone Arzene, un comune innovativo, trasparente ed efficiente |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ambito Strategico: 5.2 Alla ricerca dell’efficienza |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ambito Operativo: 5.2.1 La nuova macchina comunale |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Codice Progetto: 5.2.1.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Titolo progetto: - Sistema di pagamento PagoPa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Responsabile del progetto | Massimo Biasutti |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Personale assegnato: | Monica Mio |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Peso 2021 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| fasi e tempi | gennaio | febbraio | marzo | aprile | maggio | giugno | luglio | agosto | settembre | ottobre | novembre | dicembre |
| Vedi note sotto riportate |  |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| indicatori |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Attività portata a termine? SI/NO | - Attivazione PagoPA per almeno il 75% dei servizi di incasso erogati dal Comune per la propria area di competenza. (in caso di scostamento, indicare i motivi nelle note) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Note |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Linea Programmatica: 1 Valvasone Arzene, un comune in cui la famiglia è la base della comunità |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Linea Programmatica: 1. Valvasone Arzene, un comune da abitare e da vivere |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ambito Strategico: Fiscalità locale |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ambito Operativo: 1.2.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Codice Progetto: 1.2.2.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Titolo progetto: Approvazione nuovo regolamento canone unico in collaborazione con il Servizio tecnico e polizia locale - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Responsabile del progetto | Biasutti Massimo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Personale assegnato: | Mio Monica |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Peso collettivo 2021 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| fasi e tempi | gennaio | febbraio | marzo | aprile | maggio | giugno | luglio | agosto | settembre | ottobre | novembre | dicembre |
| Delibera C.C istituzione provvisoria canone unico | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Studio ed analisi problematiche applicative |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Approvazione Regolamento C.C. Canone Unico L. 160/2019 |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Approvazione tariffe |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| indicatori |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| attività portata a termine? SI/NO |  |  | Delibera istituzione provvisoria Delibera approvazione regolamento unico Delibera approvazione tariffe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RENDICONTO ATTIVITA’ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| E ‘ possibile in caso di proroga dei termini di approvazione del bilancio di previsione differire il termine di approvazione |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Valvasone Arzene, il 25 marzo 2021

Il Segretario Comunale

(Dott.ssa Milan Elisabetta)