## ELENCO INTERVENTI
Elenco interventi finanziati con risorse di cui l'Ente è già destinatario
Intervento | Missione | Componente | Linea di intervento | Titolarità (1) | Termine previsto (2) | Importo (3) | Fase di attuazione (analisi, programmazione, esecuzione, conclusione) al 31/10/2022 | Fase di attuazione (analisi, programmazione, esecuzione, conclusione) al 10/01/2023 (4) | Fase di attuazione (analisi, programmazione, esecuzione, conclusione) al 31/03/2023 (4) | Fase di attuazione (analisi, programmazione, esecuzione, conclusione) al 30/06/2023 (4) | Fase di attuazione (analisi, programmazione, esecuzione, conclusione) al 30/09/2023 | Data Inizio attività e modalità di attuazione
CUP B47H20001760001 Ammodernamento arteria stradale 1° stralcio | 2 | 4 | 2:02 | Comune di Albaredo d'Adige | 2024-12-31 | 659780 | E' in corso la progettazione definitiva-esecutiva | Si è provveduto all'aggiudicazione definitiva dei lavori tramite CUC esterna. Siamo in attesa dei documenti per la stipula contrattuale | E' in corso di stipula il contratto. (stipulato in data 19-04-2023 e verranno consegnati i lavori il giorno 10-05-2023). Sono stati conclusi n°28 accordi bonari con le ditte espropriate e prossimamente procederemo alla liquidazione dell'indennità ed in seguito al rogito notarile. | I lavori sono in corso di esecuzione | I lavori sono in corso di esecuzione | 16/01/2023 procedura negoziata di cui all'art. 36, c. 2, lett. cbis), del D.lgs. 50/2016, come oggi derogato dell’art. 1, comma 2, lett. b) dellaL. 120/2020 e dall’art. 51 del D.L. 77/2021;
CUP B43D19000150001 Ricostruzione ponte sullo scolo Sabbionara | 2 | 4 | 2:02 | Comune di Albaredo d'Adige | 2023-12-31 | 90000 | Lavori affidati e in corso | Lavori ultimati. Siamo in attesa della presentazione della contabilità finale da parte del Consorzio Alta Pianura Veneta. | Lavori ultimati. E' in corso di redazione il CRE per la chiusura della contabilità dei lavori e la successiva rendicontazione. | E' stato approvato il CRE e liquidato il conto finale. | E' stato approvato il CRE e liquidato il conto finale. | 24/08/2022 - Affidamento diretto semplificato art.1, comma 2, lettera a) del D.L. n. 76/2020 convertito con modifiche in Legge n. 120 dell’11 settembre 2020 e Decreto Legge n. 77 del 31 maggio 2021 convertito con modifiche in Legge n. 108/2021. RDO su Mepa con invito due ditte
CUP B44H20002200001 Opere prevenzione dissesto idrogeologico -Parcheggio drenante in Via Ippica | 2 | 4 | 2:02 | Comune di Albaredo d'Adige | 2023-12-31 | 200000 | Lavori ultimati | Lavori ultimati. Siamo in attesa di approvare la contabilità di cui al fondo art. 26 comma 5 lett.a del D.L. 17-05-2022 come da nota ministeriale nostro prot. n°14068 del 28-12-2022. | Lavori ultimati. E' stata approvata la contabilità finale. | I lavori sono ultimati. | I lavori sono ultimati. | 28-06-2022 Affidamento diretto semplificato ai sensi dell’art.1, comma 2, lettera a) del D.L. 76/2020 convertito con modifiche in Legge 120 del 11.09.2020 e Decreto Legge 77 del 31 maggio 2021 convertito con modifiche in Legge 108/2021. Rdo su Mepa con invito 5 ditte
CUP B47H20000910001 Completamento marciapiedi Via Teiolo | 2 | 4 | 2:02 | Comune di Albaredo d'Adige | 2020-12-31 | 70000 |  | Lavori ultimati. | Lavori ultimati. | Lavori ultimati | Lavori ultimati
CUP B47H21000530001 Messa insicurezza degli spazi interni ed esterni del magazzino comunale | 2 | 4 | 2:02 | Comune di Albaredo d'Adige | 2022-12-31 | 140000 | Lavori in corso | Lavori ultimati | Lavori ultimati | Lavori ultimati | Lavori ultimati | 13/09/2021 Affidamento diretto semplificato art.1, comma 2, lettera a) del D.L. n. 76/2020 convertito con modifiche in Legge n. 120 dell’11 settembre 2020 e Decreto Legge n. 77 del 31 maggio 2021 convertito con modifiche in Legge n. 108/2021. RDO su MEPA con invito di una ditta
CUP B44D22000420006 SOSTITUZIONE SERRAMENTI DELLA SCUOLA PRIMARIA DI CORIANO VERONESE | 2 | 4 | 2:02 | Comune di Albaredo d'Adige | 2023-12-31 | 70000 | Lavori appaltati in corso | Lavori appaltati in corso | Lavori in corso | Lavori in corso. | Lavori in corso. | 24/08/2022 - Affidamento diretto semplificato art.1, comma 2, lettera a) del D.L. n. 76/2020 convertito con modifiche in Legge n. 120 dell’11 settembre 2020 e Decreto Legge n. 77 del 31 maggio 2021 convertito con modifiche in Legge n. 108/2021. RDO su Mepa con invito due ditte
CUP B44D22003170006 COMPLETAMENTO SOSTITUZIONE FINESTRE SCUOLA PRIMARIA DI CORIANO VERONESE | 2 | 4 | 2:02 | Comune di Albaredo d'Adige | 2024-12-31 | 70000 | Risorse assegnate per 2023 | Risorse assegnate per 2023 | E' in fas e di completamento la progettazioen dell'opera con riferimento al nuovo prezziario regionale 2023 | E' uscito il nuovo prezziario regionale 2023. L'Uffcio sta completando la progettazione. | Si è provveduto all'aggiudicazione dei lavori e alla consegna degli stessi nel mese di settembre 2023
CUP B44D22003180006 ISOLAMENTO TERMICO E EFFICIENTAMENTO RISCALDAMENTO PALAZZO DELLA CULTURA | 2 | 4 | 2:02 | Comune di Albaredo d'Adige | 2025-12-31 | 70000 | Risorse assegnate per 2024 | Risorse assegnate per 2024 | Risorse assegnate per 2024 | Risorse assegnate per 2024 | Risorse assegnate per 2024
CUP B41B21007640006 SCUOLA PRIMARIA ANTONIO VIVALDI E SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO RENATO SIMONI*VIA DEL SOLE*DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DI UN NUOVO EDIFICIO PUBBLICO ADIBITO AD USO SCOLASTICO | 2 | 3 | 2:02 | Comune di Albaredo d'Adige | 2026-06-30 | 9430000 | Abbiamo stipulato l'accordo di concessione di finanziamento con il Ministero dell'Istruzione | Sono stati aggiudicati provvisoriamente i servizi tecnici tramite concorso di progettazione dal MIUR. Si è in attesa dell'aggiudicazioen definitiva per conferire l'incarico. | E' stato approvato IL PFTE che si è aggiudicato il concorso di progettazione indetto dal MIUR. E' stata fatta richiesta di adesione agli accordi quadro di INVITALIA per l'affidamento dei lavori. nel rispetto dei tempi previsti dall'accordo di programma con IL MIUR. E' in corso la fase di affidamento dei servizi tecnici. | Si è provveduto all'affidamento dei Servizi Tecnici attraverso la centrale di committenza Federazione Comuni Sampierese. Invitalià è uscita con la procedura aperta per l'affidamento dei lavori attraverso un accordo quadro. | In data 22-09-2023 INVITALIA ha provveduto all'aggiudicazione dei lavori. Sono in corso le verifiche. Il Comune in data 29-09-2023 ha approvato il progetto esecutivo.
CUP B41F22000450006 INVESTIMENTO 1.4. SUB-INVESTIMENTO 1.4.1. ESPERIENZE DEL CITTADINO DEI SERVIZI PUBBLICI | 1 | 1 | 1:04 | Comune di Albaredo d'Adige | 360 GIORNI DA CONTRATTUALIZZAZIONE | 155234 | analisi e contatto dei possibili fornitori | analisi e contatto dei possibili fornitori | aggiudicazione effettuata ad Halley Veneto srl nel mese di marzo 2023
CUP B41F2200095006 INVESTIMENTO 1.4 SUB-INVESTIMENTO 1.4.3. ADOZIONE APP IO | 1 | 1 | 1:04 | Comune di Albaredo d'Adige | 240 GIORNI DA CONTRATTUALIZZAZIONE | 8575 | analisi e contatto dei possibili fornitori | Lavori appaltati in corso | Lavori appaltati in corso |  |  | affidamento tramite Mepa ad Halley Veneto S.r.l. in data 29/12/2022
CUP B41F22000710006 INVESTIMENTO 1.4. MISURA 1.4.4. ESTENSIONE DELL'UTILIZZO DELLE PIATTAFORME NAZIONALI DI IDENTITA' | 1 | 1 | 1:04 | Comune di Albaredo d'Adige | 300 GIORNI DA CONTRATTUALIZZAZIONE | 14000 | analisi e contatto dei possibili fornitori | Lavori appaltati in corso | Lavori appaltati in corso |  |  | affidamento tramite Mepa ad Halley Veneto S.r.l. in data 17/01/2023
CUP B41F22003450006 INVESTIMENTO 1.4. MISURA 1.4.5 PIATTAFORME NOTIFICHE DIGITALI | 1 | 1 | 1:04 | Comune di Albaredo d'Adige | 180 GIORNI DA CONTRATTUALIZZAZIONE | 32589 | candidatura accettata in attesa di finanziamento | analisi e contatto dei possibili fornitori | aggiudicazione effettuata ad Halley Veneto srl (parte tributi) e Maggioli spa (parte Codice della Strada) nel mese di marzo 2023
Elenco interventi che l'Ente intende attivare
Intervento | Missione | Componente | Linea di intervento | Titolarità (5) | Termine previsto (6) | Importo (7) |  | Fase di attuazione (analisi, programmazione, esecuzione, conclusione) (8)
CUP B49H19000250001 MESSA IN SICUREZZA EX MACELLO | 2 | 4 | 2:02 | Comune di Albaredo d'Adige | 2025-06-30 | 70000 | In attesa di scorrimento graduatoria. | In attesa di scorrimento graduatoria. | In attesa di scorrimento graduatoria.
CUP B46D17000200004 DELOCALIZZAZIONE E REALIZZAZIONE NUOVO ECOCENTRO COMUNALE | 2 | 1:01 | 1:01 | Comune di Albaredo d'Adige | 2023-12-31 | 80486 | Presentato candidatura. In attesa di graduatoria | Presentato candidatura. In attesa di graduatoria | Opera in graduatoria ma non finanziata
CUP B41022000190006 INVESTIMENTO 1.2. ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE P.A. LOCALI | 1 | 1 | 1:02 | Comune di Albaredo d'Adige | 450 GIORNI DA CONTRATTUALIZZAZIONE | 121992 |  | Presentata candidatura il 09/01/2023. accettata in attesa di finanziamento | Candidatura finanziata. E' in corso l'analisi dei preventivi.
(1) Indicare Soggetto pubblico o privato responsabile dell’attuazione dell’intervento/progetto finanziato dal PNRR (coincide con il soggetto titolare del codice unico di progetto – CUP)
(2) Indicare il termine previsto per la realizzazione dell’intervento, quale individuato nel documento di programmazione
(3) Indicare la quota parte di finanziamento a valere sul Fondo (in nota può essere specificato l’importo totale dell’intervento, laddove realizzato anche con utilizzo di fondi propri e/o di terzi, pubblici e/o privati)
(4) Indicare lo stato attuale dell’intervento
(5) Lasciare in bianco la casella e indicare in nota la scadenza del bando cui si partecipa
(6) Va rilevata dall’intervento che si intende attuare, come da indicazione precedente
(7) Indicare la quota parte di finanziamento che si intende richiedere
(8) Indicare se si è già partecipato al bando, ovvero se si tratta di bandi ancora da emanare (es: bando in programma, domanda di partecipazione, in attesa esito candidatura, ecc.)